**ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА**



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У**

**ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА**

**ЗА ПЕРИОД 2021.– 2023.ГОДИНЕ**

Бела Паланка, 2021. године

САДРЖАЈ

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3**

[1 УВОД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4](#_Toc18231229)

[2 ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН ЗА ЛАП ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9](#_Toc18231230)

[3 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11](#_Toc18231231)

[3.1 Кључни налази *ex-post*анализе претходног ЛАП-а за инклузију Рома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11](#_Toc18231232)

[3.2 Општи подаци о општини/граду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14](#_Toc18231233)

[3.2.1 Географски подаци\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15](#_Toc18231234)

[3.2.2 Историјски подаци\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_115](#_Toc18231235)

[3.2.3 Демографски подаци\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_16](#_Toc18231236)

[3.3 Општи подаци о Ромима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_17](#_Toc18231237)

[3.3.1 Образовање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20](#_Toc18231238)

[3.3.2 Регистрована незапосленост\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_22](#_Toc18231239)

[3.3.3 Становање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_25](#_Toc18231240)

[3.3.4 Здравствена заштита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_28](#_Toc18231241)

[3.3.5 Социјална заштита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_28](#_Toc18231242)

[3.4 Политике и праксе локалне управе и локалних институција\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_29](#_Toc18231243)

[3.4.1 Пројектне иницијативе на локалном нивоу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_33](#_Toc18231244)

[3.5 *SWOT*анализа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35](#_Toc18231245)

[3.5.1 Образовање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35](#_Toc18231246)

[3.5.2 Запошљавање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_36](#_Toc18231247)

[3.5.3 Становање\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_38](#_Toc18231248)

[3.5.4 Здравље\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_39](#_Toc18231249)

[3.5.5 Социјална заштита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_40](#_Toc18231250)

[4 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_42](#_Toc18231251)

[5 АКЦИОНИ ПЛАН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_45](#_Toc18231252)

[6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_75](#_Toc18231253)

[7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_81](#_Toc18231254)

[8 ПРИЛОЗИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_84](#_Toc18231256)

**Листа скраћеница**

|  |  |
| --- | --- |
| ДЗ | Дом здравља |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗЈЗ | Завод за јавно здравље |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ЛАП | Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Бела Паланка |
| Мобилни тим | Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу |
| НВО | Невладина организација |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| НСП | Новчана социјална помоћ |
| ОШ | Основна школа |
| ПУ | Предшколска установа |
| ПВО | Предшколско васпитање и образовање |
| РС | Република Србија |
| РТ | Радно тело за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња |
| РФЗО | Републички фонд здравственог осигурања |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| Стратегија | Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године |
| СШ | Средња школа |
| ЦСР | Центар за социјални рад |

# УВОД

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу, уз коришћење искустава у спровођењу претходне Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015. година) и полазних основа за израду нове стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење *Стратегије* су Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома, Канцеларија за људска и мањинска права, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера и потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре која у име Владе координира рад државних органа, као и органа јединица локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња[[1]](#footnote-2). Роми су једна од најугроженијих друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва. Стратегија је документ јавне политике који у периоду до 2025. године предвиђа интензивирање рада институција на националном и локалном нивоу на питањима социјалног укључивања Рома и Ромкиња и сузбијања њихове дискриминације, односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности.Ромкиње су у посебно рањивој позицији и представљају најугроженију и најмаргинализованију групу у Србији.Упркос помацима који су направљени у претходном периоду, оне и даље трпе вишеструке облике дискриминације. Патријархат, низак ниво образовања, лош социо-економски положај, насиље у породици и рани бракови су највећи проблеми који угрожавају безбедност Ромкиња. Стратегија покрива пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту.

Србија се на путу европске интеграције придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом, прописала за земље чланице, што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. *Стратегија* је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период 2015−2017. године)[[2]](#footnote-3) и Нацрту акционог плана за поглавље 23[[3]](#footnote-4).

Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" истичу значај координисаног рада државних органа, укључујући рад локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са побољшањем ситуације Рома и њиховим пуним учешћем у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да, у наредном периоду, акценат мора бити на квалитативном спровођењу планираних стратешких мера и активности, уз учешће представника ромских организација цивилног друштва, укључујући Национални савет ромске националне мањине са посебним фокусом на локални ниво.[[4]](#footnote-5)

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика најпре у локалној заједници, а потом и широј заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да се обучавају стручни тимови у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом социјалног укључивања Рома и Ромкиња, и да локалне самоуправе обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење социјалног укључивања Рома и Ромкиња и осигурају доследно утврђивање одговорности за спровођење дефинисаних мера.

Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња, уз помоћ Канцеларије за људска и мањинска права и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња из Акционог плана за спровођење Стратегије и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом. На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома при Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а на локалном нивоу у 55 општина и градова у Србији раде локални координатори за ромска питања.

Документ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Бела Паланка (ЛАП) је израђен у оквиру Програма ИПА 2016 "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома" (Програм) који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања главно корисничко министарство.

Програм има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома и Ромкиња. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025. године.

Израда овог ЛАПа подржана је у оквиру Компоненте 1 Програма: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама, чији је циљ да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте биће пружене обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.

Општина Бела Паланка је 26.11. 2019. године потписала Споразум о сарадњи са СКГО који се односи на реализацију Компоненте 1 Програма - Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома, којим је општина Бела Паланка потврдила своју спремност за остваривање циљева Програма. Са циљем унапређивања положаја Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка, у складу са препорукама Владе Републике Србије датим у Стратегији, општина је покренула процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња имајући у виду да је истекло важење претходног ЛАПа за унапређење положаја Рома и Ромкиња.

ПредседникОпштине Бела Паланка је 20.01.2020. године донео решење о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији Општине Бела Паланка. Истим решењем именована је и Радна група за израду ЛАПа, у следећем саставу:

1. Јелена Стаменковић, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове
2. Зоран Стефановић, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбено – комуналне послове
3. Сања Тодоровић, Одељење за буџет и финансије
4. Ђорђе Цветковић, Одељење за привреду и локални економски развој
5. Љубиша Алић, координатор за ромска питања у општини Бела Паланка
6. Лидија Јовановић, представник ПУ «Драгица Лаловић», Бела Паланка
7. Радица Јоцић, представник ОШ «Љупче Шпанац» , Бела Паланка
8. Сања Ђурић, педагошки асистент у ОШ «Љупче Шпанац» Бела Паланка
9. Нела Дурмишевић, представник Основне школе «Јован Аранђеловић», Црвена Река
10. Ива Радивојевић, представник Средње школе «Никета Ремезијански», Бела Паланка
11. Љубиша Милошевић, представник Установе културе «Ремезијана», Бела Паланка
12. Ивана Јоцић, представник Установе за спорт «Спортски Центар- Бањица» Бела Паланка
13. Марија Цонић, представник Центра за социјални рад, Бела Паланка
14. Тамара Јовановић Тошић, представник Националне службе за запошљавање
15. Нела Бишковић, здравствена медијаторка за Роме при Дому здравља Бела Паланка
16. Миљан Тричковић, представник ЈКП «Комнис» Бела Паланка
17. Ивица Дурмишевић, представник Удружења грађана «Ђурђевдан», Бела Паланка
18. Јован Бенић, представник Удружења грађана «Романо дром» Бела Паланка
19. Марија Голубовић Савић, представник Удружења грађана « Белпа еко» Бела Паланка
20. Драгана Јеврић, представник Удружења грађана «Те Деум» Бела Паланка

За координатора Радне групе именована је Марија Бошковић, члан Општинског већа задужена за области : културу, информисање, социјалну и здравствену заштиту, основношколско и предшколско образовање.

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са SWOT анализама за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита, утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области, идентификоване су мере и активности који доприносе остварењу утврђених циљева, а такође, за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

* Уводна једнодневна радионица – одржана је 29.01.2020. године, током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности;радионици је присуствовало 19 учесника.
* Дводневна радионица за развој ситуационе анализе са SWOT анализом, која је одржана 26. и 27. 02. 2020. године и на којој је присуствовало 20 учесника. На овој радионици урађене су SWOT анализе за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита. Идентификовани су кључни проблеми и приоритети за сваку од области. Другог дана радионице одржана је фокус група са предствницима ромске заједнице о кључним проблемима и приоритетима за решавање у свих 5 области.
* Дводневна радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 24. и 25. септембра 2020. године. Радионици је присуствовало 25 учесника.
* Дводневна радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 28. и 29. октобра 2020. године и на њој је учествовало 26 учесника. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за дефинисане мере, а који доприносе остварењу утврђених циљева. За сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања;
* Јавни увид у документ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Бела Паланка трајао је од 09.08.2021.године до 08.09.2021. године.

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв. “партиципативни приступ”. У изради ЛАП учествовали су представници јавног и цивилног сектора, међу којима и: представници ромских удружења, здравствене медијаторке, педагошки асистенти, координатор за ромска питања, као и други представници ромске заједнице, односно представнци појединих подстандардних насеља у којима живе Роми.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Бела Паланка за период 2021 - 2023. године усвојен је од стране Скупштине Општине Бела Паланка\_\_.\_\_.2021.год.

# ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН ЗА ЛАП ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

## Локалне стратегије

Тренутно важеће (усвојене) стратегије/локални акциони планови општине Бела Паланка су:

* Стратегија одрживог развоја општине Бела Паланка 2010 - 2020
* Локални акциони план запошљавања за 2020 ,
* Локални акциони план популационе политике општине Бела Палнка од 2018 – 2022,
* План јавног здравља општине Бела Паланка 2018 – 2022,
* Локални акциони план за инклузију неформалних сакупљача у формални сектор управљања отпадом за општинуБела Паланка за период 2020.-2025. године.
* Стратегија предшколског васпитања и образовања од 2021 – 2024,
* Програм развоја туризма општине Бела Паланка 2017 – 2021.

Стратегија одрживог развоја општине Бела Паланка 2010 - 2020 представља кровни документ. У оквиру приоритета “Развој система социјалне заштите кроз унапређење постојећег система и развој и увођење нових услуга“, Роми нису директно поменути, али би се могли подвести у оквиру циља „ смањење сиромаштва и социјална инклузија рањивих група“.

Општина је у претходном периоду, од 2014 -2018. године, примењивала акциони план који се односи на инклузију Рома, и то: Акциони план за унапређење положаја Рома.

## Институционални оквир на локалном нивоу

У општини Бела Паланка именован је координатор за ромска питања**.** Ангажован је по уговору о привременим и повременим пословима. Ово радно место није систематизовано. С обзиром да је особа која је обављала послове координатора за ромска питања био и одборник скупштине општине у претходном сазиву, он је радио преко агенције.

У општини је формиран Савет за међунационалне односе и у њему има 4 чланова/чланица ромске националности.

У општини је формирана Комисија за родну равноправност и у њој нема чланова ромске националности.

У општини је формиран Савет за здравље и у њему има 1 члан ромске националности.

Поред наведених савета, у општини формирани су још и:

Савет за запошљавање и у њему нема чланова ромске националности.

Именована је Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у даљем тексту: Мобилнитим. У раду Мобилног тима учествују представници локалне самоуправе, представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Националне службе за запошљавање – филијале Бела Паланка, Предшколске установе, школа. Чланови мобилногтима су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези са остваривањем права Рома и Ромкиња.

Мобилни тим подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о остваривању стратешких мера.

Поред наведених организација/институција/установа чији представници су укључени у рад Мобилног тима, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и следеће представнике јавног, приватног и цивилног сектора:

* ЈКП „Комнис“
* Установа за спорт СЦ „Бањица“
* СШ „Никета Ремизијански“
* Установа културе „Ремезијана“
* Одељења при општинској управи: Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове; Одељење за буџет и финансије; Одељење за привреду и локални економски развој; Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове.
* Удружење грађана „Ђурђевдан“
* Удружење грађана „Романо дром“
* Удружење грађана „Белпа-еко“
* Удружење грађана „Те деум“.

На подручју општине Бела Паланка налази се једна предшколскаустанова, два истурена одељења вртића и две основне школе. Укупно је ангажовано двоје педагошких асистената, од чега две жене и ниједан мушкарац, и то у следећим установама:

1. ОШ „Љупче Шпанац“ Бела Паланка,
2. ОШ „Јован Аранђеловић“ Црвена Река.

Поред наведених установа у којима су педагошки асистенти већ ангажовани, постоји потреба за ангажовањем педагошких асистената и у предшколској установи.

Представници ЈЛС постојећу сарадњу педагошких асистената са другим релевантним установана/институцијама/организацијама, у овом случају са ИРК и Удружењем грађана „Те деум“, цивилног друштва оцењују као добру и истичу потребу за ангажовањем педагошког асистента у предшколској установи.

На подручју општине Бела Паланка ангажована је једна здравствена медијаторка.

Представници ЈЛС процењују да број ангажованих здравствених медијаторки одговара потребама заједнице.

Постојећа сарадња здравствених медијаторки са другим службама Дома здравља оцењује се као веома добра, а са другим релевантим установама/организацијама (као што су: ЦСР и образовне установе) сарадња је такође на високом нивоу.

У општини Бела Паланка ради 47 организација цивилног друштва на подручју општине/града, од чега следеће организације заступају интересе Рома и Ромкиња:

1. Удружење грађана „Романо дром“,
2. Удружење грађана „Ђурђевдан“,
3. Удружење „Роми за ново време“,
4. Удружење „Форум“,
5. Удружење „Уједињени и сложни Роми“,
6. Удружење „ЈАГ“.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

## Кључни налази *ex-post* анализе претходног ЛАП-а за инклузију Рома

Акционим планом за унапређење положаја Рома општине Бела Паланка, 2014 -2018. годинеје дефинисан следећи општи циљ: унапређење положаја Рома на територији општине Бела Паланка, нарочито у области образовања, здравствене заштите, запошљавања, становања, културе,информисање, социјалне заштите, жене Ромкиње,политичка партиципација и стварање услова за њихову већу укљученост у друштвене токове

Планом је предвиђено да се током имплементације остваре следећи циљеви у следећим областима:

**А) образовање:**

**Стратешки циљ**:Повећан је број образованих Рома на подручју општина Бела Паланка

**Специфични циљеви :**

а) створени бољи услови у области образовања за ромску заједницу

б) повећан број припадника ромске популације, који су редовно укључени у образовни систем

в) уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности

г) **н**еговање културног идентитета

**Б) здравство :**

**Стратешки циљ**: унапређено здравствено стање Рома.

**Специфични циљеви :**

а) утврђивање здравственог стања ромске популације;

б) побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту кроз праћење примене Закона о здравственој заштити;

в) побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију и

г) унапређење животног окружења у ромској заједници.

**В) запошљавање**:

**Стратешки циљ:** повећан број запослених Рома у општини Бела Паланка

**Специфични циљеви**:

а) промоција запошљавања Рома и Ромкиња

б) мотивисани незапослени Роми и Ромкиње за активно тражење посла и укључивање у мере активне политике запошљавања

в) унапређена квалификација и компетенција и повећање конкурентности Рома на тржишту рад

г) подстакнуто предузетништвокод Рома нарочито ковачког заната

д) подстакнути послодавци за запошљавање Рома

ђ) подстакнуто запошљавање Ромкиња

е) запослени Роми на јавним радовима

ж) успостављено партнерствао у спровођењу политике запошљавања Рома

з) подстакнуто запошљавање младих Рома и Ромкиња

и) побољшан положај Рома на тржишту секундарних сировина

ј)укључивање ковача у промоцији и пласману својих производа

**Г) становање**:

**Стратешки циљ**: унапређени услови становања припадника ромске популације уређењем и опремањем насеља у којима живе.

**Специфични циљеви :**

**а) створени** услови за легализацију стамбених објеката у ромским неформалним насељима на територији општине

б) унапређена и изграђена инфраструктура у ромским насељима

в) побољшани услови становања ромских породица у Белој Паланци обезбеђивањем минималних стамбених стандарда

**Д) социјална заштита:**

**Стратешки циљ:**унапређени социо-економски услови ромске популације

**Специфични циљеви**:

а) подигнут степен информисаности Рома о правима из области социјалне заштите

б) заштита права деце

в) одржана интеграција ромске популације у локалној заједници

**Ђ) култура:**

**Стратешки циљ:**Унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације

**Специфични циљеви:**

а ) формирана база података о ромским културним институцијама и уметницима,

б) унапређена издавачка делатност,

в) очувана ромска култура и фоклорна традиција,

г) стимулисана визуелна уметност,

д) стимулација развоја позоришног стваралаштва,

е) институционализовано чување и неговање културе Рома

**Ж) политичка партиципација**

**Стратешки циљ;** укључити што већи број Рома у процес одлучивања о решавању сопствених проблема

**Специфични циљеви:**

а)омогућити пропорционалну заступљеност у локалним институцијама

б)помоћи свим Ромима да се упишу у посебан бирачки списак

в)запослити локалног ромског координатора у стални радни однос

г)сви релевантни органи наше општине треба да по свим питањима Роме обавештавају и усаглашавају ставове и политике са координатором за ромска питања,који је дирекно задужен за питања Рома.

**З) медији и информисање:**

**Стратешки циљ**: унапређени услови за формирање и унапређивање медија и пласирање информације на ромском језику.

**Специфични циљеви**:

а) развијени ромски штампани медији

б) развијено информисање путем електронских медија

в) очуван језички и културни идентитет и стваралаштво у области медија

г) ојачани кадровски ресурси

д) развој и подршка нових информационих технологија

**И) положај жена**

**Стратешки циљ**:унапређен положај жена Ромкиња у друштвеном и јавном животу.

**Специфични циљеви:**

а) унапређена политика једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских УГ Удружења грађана

б) укључене Ромкиње у јавном и политичком животу

в) унапређен економски положаја Ромкиња

г) укинута пракса малолетничких и уговорених бракова

д) успостављање механизама за заштиту жена и деце од трговине људским бићима

ђ) заштићена жена од дискриминације

е) превенција и сузбијање насиља над Ромкињама у породици и партнерским односима, и унапређивање заштите жртава насиља

ж) унапређено образовања Ромкиња

з) унапређена и заштита општег и репродуктивног здравља Ромкиња и обезбеђивање доступности квалитетне здравствене заштите за Ромкиње

**Ј) антидискриминација:**

а) подизање свести о проблему дискриминације и поступање у случајевима дискриминације,

б) подизање специјалистичких знања о међународним стандардима и унутрашњим прописима,

в) запошљавање већег броја Рома у полицији, правосуђу, другим државним органима и ЈЛС,

г) подршка организацијама које пружају правну помоћ жртвама дискриминације,

д) праћење имплементације Закона о забрани дискриминације,

ђ) праћење имплементације Закона о равноправности полова.

Извештај о мониторингу и евалуацији није рађен.

## Општи подаци о општини

Бела Паланка је општина Пиротског округа на југу Србије. Средиште општине и највеће насеље јесте град Бела Паланка. Административно подручје општине Бела Паланка обухвата целовита географска подручја белопаланачке котлине, укључујући ту и изворишни облук Црвене реке, Коритничку котлину, један део Ђурђевопољске котлине и Белопаланачки буџак. Територија општине захвата површину од 51.700 ха. Граничи се са општинама Пирот, Бабушница, Гаџин Хан, Ниш, Књажевац и Сврљиг.

Степен развијености 4[[5]](#footnote-6).

Површина 517km2.

Број насеља 46, број месних заједница 46.

### Географски подаци

На територији општине Бела Паланка налази се крашка Шљивовичка планина, која се одликује веома малом количином воде и растињем. На овој планини се истиче Шљивовички врх (1258m).

Сама Белопаланачка котлина је изузетно велика (346,1km2). Са Коритничком котлином има чак 462,1km2, а средње Понишавље захвата 568km2.

Највећа река која протиче кроз више насеља у општини је Нишава.

Од северозапада ка југоистоку, општину пресеца важан интернационални и интерконтинентални друмски и железнички пут – Коридор Х. Са овим путним правцем укрштају се два регионална пута у правцу север- југ који повезују моравско – вардарску долину на југу, са тимочко – подунавском на северу.

### Историјски подаци

Бела Паланка, место подигнуто на темељима античке Ремизијане, једно је од најстаријих места на подручју Балкана. Ово место су основали Келти око 280. г.п.н.е. Међутим, постоје и неке хипотезе које говоре да су то место заправо основали Трибали 292. г.п.н.е. Келтолози сматрају да је име добила по келтском племену Ремима, док траколози оснивање града приписују трачком етносу а само име града изводе од трачког личног имена Ремесис, односно Ромесис.

Данас се Бела Паланка налази на важном интерконтиненталном путу који спаја Средњу Европу и Малу Азију, док се њена претеча Ремезијана налазила на главном римском војничком путу – ViaMilitaris – од Сингидунума за Визант.

У средњевековно доба, у периоду од XII до XIV века, Белопаланачка котлина је била у саставу српске државе. Она заправо представља измењену жупу Дендру, којом су владали потомци жупана Десе: Немања, Техомил и Константин Тех.

У време турске окупације, Белопаланачка котлина је припадала Софијском санџаку, од времена његовог оснивања па све до XVIII века. Бела Паланка је ослобођена од Турака 1877. године.

### Демографски подаци

По *Попису становништва из 2011. године* у општини Бела Паланка живи 12.126 становника (6.259 мушкараца и 5.867 жена) у 4.697 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству износи 2,58. У урбаном подручју живи 8.143 (67%) становника,а у руралном 3.983 (33%) становника. У полној структури, незнатно су више заступљене жене.У општини Бела Паланка има 7.607 радно способних грађана (од 15-64 године). Просечна старост становништва износи 46,3 година, што је за 4,1 годину више од националног просека. На градском подручју живи 8.143, а на сеоском подручју и осталим насељеним местима 3.983 становника.

Анализа кретања становништва

Број становника општине Бела Паланка стално се смањује. По попису 1991. општина је имала 16.447 становника. Попис 2002. бележи пад по просечној стопи од 1,28 на 14.381 становника, који се наставља и по попису из 2011. (12.126 становника). Узрок овој појави није само ниска стопа природног прираштаја од – 15,2%, већ и миграција становништва у веће градове и индустријске и универзитетске центре, превасходно из економских разлога. Укупан број становника је у опадању, при чему је број градског становништва у благом порасту 3,35% а сеоског у великом паду од -29%.Густина насељености износи 23,45. Уз то, негативни природни прираштај и појава старачких домаћинстава, додатно погоршавају демографску па и привредну слику овог краја.На простору општине Бела Паланка скоро је двоструко више економски неактивног него активног становништва, а у оквиру активног скоро половина је незапослена.Највише запослених ради у секундарном, а најмање у примарном сектору. Иако је општи циљ Стратегије одрживог развоја општине Бела Паланка 2010-2020 године стварање повољних услова за инвестирање и развој туризма, пољопривреде и предузетништва уз адекватно коришћење свих ресурса, подаци Националне агенције за регионални развој из 2014. године не иду у прилог овом циљу, јер указују да је степен развијености јединице локалне самоуправе Бела Паланка испод 60% републичког просека. Старење становништва и смањен проценат активних радника и могућности за генерисање прихода, уз ниске образовне профиле, значајно погоршавају стање сиромаштва у руралним подручјима Беле Паланке.

**Табела:** Становништво према националној припадности према попису 2011.

| **Национална припадност** | **Република Србија** | | **Регион Јужне и Источне Србије** | | **Пиротска област** | | **Општина Бела Паланка** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** |
| **Укупно** | **7.186.862** | **100** | **1.563.916** | **100** | **92.479** | **100** | **12.126** | **100** |
| Срби | 5.988.150 | 83,32 | 1.393.673 | 89,11 | 77.379 | 83,67 | 10.395 | 85,72 |
| Роми | 147.604 | 2,05 | 57.239 | 3,66 | 4.306 | 4,66 | 1.418 | 11,69 |
| Албанци | 5.809 | 0,08 | 1.715 | 0,11 | 21 | 0,02 | - | - |
| Бошњаци | 145.278 | 2,02 | 135 | 0,01 | 1 | 0,00 | - | - |
| Бугари | 18.543 | 0,26 | 15.501 | 0,99 | 6.602 | 7,14 | 8 | 0,06 |
| Буњевци | 16.706 | 0,23 | 24 | <0,01 | 1 | 0,00 | - | - |
| Власи | 35.330 | 0,49 | 32.873 | 2,10 | 1 | 0,00 | - | - |
| Горанци | 7.767 | 0,11 | 566 | 0,04 | 87 | 0,09 | 4 | 0,03 |
| Југословени | 23.303 | 0,32 | 1.431 | 0,09 | 120 | 0,13 | 5 | 0,04 |
| Мађари | 253.899 | 3,53 | 520 | 0,03 | 14 | 0,01 | 4 | 0,03 |
| Македонци | 22.755 | 0,32 | 3.539 | 0,23 | 118 | 0,13 | 8 | 0,06 |
| Муслимани | 22.301 | 0,31 | 534 | 0,03 | 20 | 0,02 | 10 | 0,08 |
| Немци | 4.064 | 0,06 | 164 | 0,01 | 10 | 0,01 | 2 | 0,02 |
| Румуни | 29.332 | 0,41 | 2.073 | 0,13 | 4 | 0,00 | - | - |
| Руси | 3.247 | 0,05 | 310 | 0,02 | 16 | 0,02 | 5 | 0,04 |
| Русини | 14.246 | 0,20 | 35 | <0,01 | 3 | 0,00 | - | - |
| Словаци | 52.750 | 0,73 | 161 | 0,01 | 5 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| Словенци | 4.033 | 0,06 | 392 | 0,03 | 4 | 0,00 | - | - |
| Украјинци | 4.903 | 0,07 | 112 | 0,01 | 4 | 0,00 | - | - |
| Хрвати | 57.900 | 0,81 | 1.470 | 0,09 | 64 | 0,07 | 4 | 0,03 |
| Црногорци | 38.527 | 0,54 | 2.679 | 0,17 | 38 | 0,04 | 5 | 0,04 |
| Остали | 17.558 | 0,24 | 1.925 | 0,12 | 169 | 0,18 | 8 | 0,06 |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Према подацима из табеле, грађани ромске националности чине другу по величини националну мањину у Републици Србији (2,05%), а прву у региону јужне и источне Србије (3,66%).

Од укупног броја грађана ромске националности, 38,79% грађана живи на територији јужне и источне Србије. У односу на укупан број грађана ромске националности, само 9,92% живи у Пиротској области, док је у односу на укупан број грађана ромске националности који насељавају регион јужне и источне Србије тај исти број само 7,52%.

У односу на укупан број грађана ромске националности који насељавају Пиротску област, 32,93% грађана ромске националности живи на територији општине Бела Паланка. У општини Бела Паланка, број ромског становништва је 1418 (11,69%) и тиме су најбројнија национална мањина на територији општине Бела Паланка.

Општина Бела Паланка има изразито неповољну старосну структуру. Број становника преко 65 година, по попису становништва из 2011 године је био 3.046, што представља четвртину укупног становништва општине. Економски активна популација од 15 до 65 година у укупном броју становника учествује са 60,04%, а деца до 15 година старости са 14,06%.

## Општи подаци о Ромима

Карактеристично за популацију Беле Паланке је значајан удео ромског становништва. На нивоу деце школског узраста тај број прелази 20%.У највећем броју случајева живе у неурбанизованим насељима у вишечланим породицама.Већина радно способног становништва је без сталног запослења. Највећи број корисника новчане социјалне помоћи потиче из ове категорије. Значајан број ромске деце завршава основну школу,што се не би могло рећи и за средњу.Због начина живота и културолошких образаца наслеђених од ранијих генерација део ученика напушта редовно школовање. Присутан је и тренд малолетничких бракова и трудноћа пре пунолетства.

Као и остале сиромашне групе и Роми имају бројне проблеме. Ипак, постоје и они проблеми, који се могу означити као специфични проблеми Рома, то су предрасуде, које представљају својеврсну баријеру, нарочито у остваривању права при запошљавању, у образовању и лечењу. Томе треба додати и резиденцијалну (просторну) сегрегацију до које је дошло делимично насилним путем, али и на спонтан начин, тако да данас Роми живе у засебним насеобинама (махале), које карактерише посебан начин живота. Просторна изолованост отежава и успорава комуникације са осталима и свакако, ограничава могућност осавремењивања начина живота.

Када је реч о проблемима, који на најнепосреднији начин производе генерацијско сиромаштво код Рома, они се јављају пре свега у сфери запошљавања, образовања, здравствених и стамбених потреба.

Роми на територије општине Бела Паланка се сусрећу са истим проблемима као и цела ромска популација у Србији. Главна карактеристика ромског становништва је сиромаштво које детерминише лоше услове живота у насељима. У три већа ромска насеља и два мања, постоје основни инфраструктурни услови: канализација, водоводна и електро мрежа, асфалтиране улице и постављени контејнери, који се уредно празне од стране ЈКП Комнис. Сва домаћинства у овим насељима прикључена су на овим инсталационим мрежама (осим пар појединачних случајева који немају потребну документацију за прикључак). Недавно је реализован пројекат увођења хигијенског и санитарног минимума у ромским домаћинствима, што је у многоме допринело побољшању услова живота и здравља. Изграђено је око 80 купатила.

Међутим, веома мало се напредовало у домену економског оснаживања ромских породица. Главни извор прихода су и даље новчана социјална помоћ и сезонски радови. У Плану јавног здравља Општине Бела Паланка, наведено је да недостатак материјалне сигурности у многоме отежава живот у свим сегментима, нарочито се то одражава на неадекватан начин живота и лошу исхрану, услед чега се јављају кардиоваскуларне болести, срчани и мождани удар, слаб имунитет код деце и разне епидемијске болести које су узрок недовољног уношења витамина у организму. Зато је побољшање здравствене слике код Рома искључиво повезано са економским фактором.[[6]](#footnote-7) Неопходно је предузети мере и активности ка јачању економске сигурности ромских породица и свеобухватно укључивање у друштвене токове, одржавање радионица и трибина на тему здравствене заштите, педијатријски савети, спречавање раних бракова и превенција од кардиоваскуларних обољења, били би од великог значаја. Сви Роми поседују здравствено осигурање по разним основама, углавном као корисници новчане социјалне помоћи. Такође, не постоје потешкоће при изради личних докумената, сви поседују здравствену књижицу и личну карту. Једино је отежан одлазак код лекара специјалисте у здравственим установама у Пироту, Нишу и Београду. Разлог је недостатак финансијских средстава за путовање и куповину лекова. Центар за социјални рад финансира у одређеним случајевима кроз једнократну финансијску помоћ. Општина Бела Паланка обезбеђује возило за превоз пацијената на преглед у клиничким центрима.

Образовна структура Рома побољшана је последњих године, увођењем афирмативних мера при упису у средње школе и факултете и отварањем стручних смерова у Гимназији „Никита Ремизијански“ у Белој Паланци, значајан фактор у овом процесу су стипендије које општина обезбеђује. Постоје проблеми са мањим бројем деце који из социо-економских разлога не похађају основну школу и остварују низак успех током школовања.

Запошљавање је и даље на веома ниском нивоу и поред тога што је у последње две године запослено 30-так Ромкиња у конфекциској фирми. Сезонски радови и одлазак у иностранство честа су решења којима Роми прибегавају како би побољшали своју економску ситуацију. Роми у општини Бела Паланка престављају значајан ресурс који треба сагледати на реалним основама и у значајној мери помоћи овој друштвеној заједници да оствари пуну интеграцију и просперитет у циљу смањивања друштвених разлика.

Процена броја Рома у општини, према подацима ромског координатора и здравствене медијаторке је да их има више од 1418 колико је установљено последњим пописом.

У посебан бирачки списак је до 26.04.2018. уписано 850 грађана ромске националности.

Табела: Старосна структура грађана ромске националности

| **Године старости** | **Укупно** | | **Мушкарци** | | **Жене** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** |
| **Укупно** | **1.418** | **100** | **744** | **100** | **674** | **100** |
| 0-4 година | 130 | 9,17 | 63 | 8,47 | 67 | 9,94 |
| 5-9 година | 160 | 11,28 | 79 | 10,62 | 81 | 12,02 |
| 10-14 година | 115 | 8,11 | 63 | 8,47 | 52 | 7,71 |
| 15-19 година | 114 | 8,04 | 60 | 8,06 | 54 | 8,01 |
| 20-24 година | 126 | 8,88 | 73 | 9,81 | 53 | 7,86 |
| 25-29 година | 121 | 8,53 | 69 | 9,27 | 52 | 7,71 |
| 30-34 година | 105 | 7,40 | 61 | 8,20 | 44 | 6,53 |
| 35-39 година | 93 | 6,56 | 51 | 6,85 | 42 | 6,23 |
| 40-44 година | 89 | 6,28 | 45 | 6,05 | 44 | 6,53 |
| 45-49 година | 86 | 6,06 | 45 | 6,05 | 41 | 6,08 |
| 50-54 година | 103 | 7,26 | 53 | 7,12 | 50 | 7,42 |
| 55-59 година | 62 | 4,37 | 34 | 4,57 | 28 | 4,15 |
| 60-64 година | 57 | 4,02 | 27 | 3,63 | 30 | 4,45 |
| 65-69 година | 21 | 1,48 | 7 | 1,47 | 14 | 2,08 |
| 70-74 година | 23 | 1,62 | 10 | 1,34 | 13 | 1,93 |
| 75-79 година | 9 | 0,63 | 3 | 0,4 | 6 | 0,89 |
| 80+ година | 4 | 0,28 | 1 | 0,13 | 3 | 0,44 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,*<http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Анализом података из претходне табеле (званичне статистике)закључује се да грађана ромске националности у општини Бела Паланка има највише у следећим старосним структурама:

1. 5-9 година (11,28%)
2. 0-4 године (9,17%)
3. 20-24 година (8,88%)

Највећи број мушкараца ромске националности заузима следеће старосне групације:

1. 5-9 година (10,62%)
2. 20-24 година (9,81%)
3. 25-29 година (9,27%)

Највећи број жена ромске националности заузима следеће старосне групације:

1. 5-9 година (12,02%)
2. 0-4 године (9,94%)
3. 15-19 година (8,01%)

Број радно способних лица ромске националности (15-64 год) у општини Бела Паланка износи 957 (518 мушкараца и 439 жена), што чини 67,49% укупног броја грађана ромске националности.

### Образовање

У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности. Из табеле се може уочити да деца млађа од 15 година чине 28,56% укупног броја грађана ромске националности у општини Бела Паланка.

Број грађана ромске националности без школске спреме изности 86, што представља 8,99% укупног броја радно способних грађана ромске националности, односно 6,06% укупног броја грађана ромске националности.

Број грађана ромске националности са непотпуном основном школом износи 251, што чини 26,23% укупног броја радно способнох грађана ромске националности, односно 17% укупног броја грађана ромске националности.

Број грађана ромске националности са основним образовањем износи 460, што представља 48,07% укупног броја радно способних грађана ромске националности, односно 32,44% укупног броја грађана ромске националности.

Број грађана ромске националности са средњим образовањем износи 210, што представља 21,94% укупног броја радно способних грађана ромске националности, односно 14,81% укупног броја грађана ромске националности.

Број грађана ромске националности са вишим или високим образовањем износи 5, што представља 0,52% укупног броја радно способних грађана ромске националности, односно 0,35% укупног броја грађана ромске националности.

Табела: Грађани ромске националности према школској спреми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Деца млађа од 15 година** | **Без школске спреме** | **Непотпуна основна школа** | **Основно образовање** | **Средње образовање** | **Више/ високо образовање** | **Непознато** |
| 1.418 | 405 | 86 | 251 | 460 | 210 | 5 | 1 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,*<http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

У школској 2019/2020. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 210 деце, од чега 24 ромске деце ( 12 девојчица и 12 дечака). Број деце узраста 0-3 године је 13 (7 девојчица и 6 дечака), односно једно дете ромске националности овог узраста, један дечак.У узрасту од 3-5,5 година има укупно 131 дете(66 девојчица и 65 дечака), а ромске 12(5 девојчица и 7 дечака)

Основним образовањем у школској 2019/2020. години обухваћено је 706 деце ( 334девојчица и 372 дечака), од чега 249 деце ромске националности (116девојчица и 133дечака).

У следећој табели је дат преглед броја деце која су напустила основну школу у претходне три школске године.

**Табела: Број дечака и девојчица који су напустили основну школу током школских 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020. година**

| **Разреди** | **2017/2018.** | | **2018/2019.** | | **2019/2020.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** |
| I разред |  |  |  |  | / | 1 |
| II разред |  |  |  |  | 1 | / |
| III разред |  |  |  |  | 1 | 1 |
| IV разред | 1 | / |  |  | 3 | 2 |
| V разред | 2 | / | / | 2 | 4 | 2 |
| VI разред | / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| VII разред | / | 1 | 3 | / | / | / |
| VIII разред | / | / | 1 | 1 | / | 7 |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране општине Бела Паланка*

Као што се из табеле види осипање деце из образовног система није горући проблем у основним школама у општини Бела Паланка, иако је у последњој школској години тај број повећан. Анализирани су узроци осипања деце и основни су напуштање због одласка породице у иностранство, понављање разреда и губитак права на редовно школовање због навршених 15. година.

Није евидентирано која је национална припадност деце која су напустила школу, али је претпоставка педагошких асистената да се у већини случајева ради о ученицима ромске националне мањине .

Средњошколским образовањем у школској 2019/2020. години обухваћено је 179 ученика, од чега 89 девојчица и 90 дечака, од чега је 61 ученик ромске националности, 40 девојчица и 21 дечака ромске националности.

У текућој школској 2020/21 години, у средњу школу је уписан 191 ученик, од чега 106 дечака и 85 девојчица. Ученика ромске националности који похађају средњу школу је 53, 19 дечака и 34 девојчице.

Број ромских ученика који су уписани у средњу школу путем афирмативних мера у претходне три школске године није познат, јер се ти подаци не достављају школи.

Тројица младих Рома и три младе Ромкиње из општине Бела Паланка похађа више и високо образовање у школској 2019/2020. години.

У текућој 2019/2020. години на подручју општине се не изучава ромски језик и култура. Сваке школске године раде се анкете са родитељима ромске деце, али они не бирају ромски језик као факултативни предмет.

### Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање у општини на дан 30.8.2019. године на евиденцији се налази укупно 431 незапослених лица ромске националности, од чега 183 жене.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла.

Табела: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.8.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | 448 | 184 | 394 | 148 | 431 | 183 |
| I | 331 | 151 | 304 | 128 | 329 | 152 |
| II | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| III | 78 | 17 | 62 | 12 | 70 | 17 |
| IV | 32 | 10 | 26 | 6 | 24 | 10 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VI-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VII-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Табела: Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.8.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **448** | **184** | **394** | **148** | **431** | **183** |
| 15-19 година | 18 | 3 | 16 | 2 | 22 | 8 |
| 20-24 година | 59 | 26 | 43 | 14 | 48 | 25 |
| 25-29 година | 56 | 22 | 45 | 14 | 56 | 25 |
| 30-34 година | 58 | 21 | 53 | 18 | 53 | 19 |
| 35-39 година | 58 | 20 | 57 | 18 | 62 | 23 |
| 40-44 година | 61 | 29 | 59 | 26 | 59 | 22 |
| 45-49 година | 42 | 22 | 34 | 16 | 38 | 19 |
| 50-54 година | 40 | 19 | 35 | 16 | 39 | 18 |
| 55-59 година | 38 | 17 | 28 | 15 | 34 | 17 |
| 60-64 година | 18 | 5 | 24 | 9 | 20 | 10 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Табела: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла

| **Дужина тражења посла** | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.8.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | 448 | 184 | 394 | 148 | 431 | 183 |
| До 3 месеца | 45 | 18 | 28 | 11 | 28 | 12 |
| Од 3 до 6 месеци | 21 | 9 | 17 | 4 | 30 | 18 |
| Од 6 до 9 месеци | 6 | 1 | 16 | 4 | 15 | 6 |
| Од 9 до 12 месеци | 19 | 9 | 15 | 4 | 12 | 5 |
| Од 1 до 2 године | 80 | 26 | 46 | 17 | 59 | 16 |
| Од 2 до 3 године | 54 | 21 | 53 | 16 | 37 | 16 |
| Од 3 до 5 година | 70 | 35 | 58 | 17 | 74 | 28 |
| Од 5 до 8 година | 68 | 24 | 78 | 32 | 82 | 33 |
| Од 8 до 10 година | 27 | 9 | 21 | 10 | 25 | 13 |
| Преко 10 година | 58 | 32 | 62 | 33 | 69 | 39 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

На дан 31.8.2019. год, на евиденцији Националне службе за запошљавање налазило се укупно 431 грађанин ромске националности, од чега 183 жене, што је 42,46% укупног броја грађана ромске националности који се налазе на евиденцији НЗС. Од 537 радно способних ромских жена, на евиденцији НСЗ се налази 183 жене, односно 34%.

Од укупног броја грађана ромске националности на евиденцији НЗС, 329 грађана има само први степен стручне спреме, односно 76,33%. Од укупног броја грађана ромске националности који поседују само први степен стручне спреме, 152 је жена, односно 57,1%.

У односу на укупан број жена које се налазе на евиденцији НЗС, 81,72% жена ромске националности поседује само први степен стручне спреме.

Највећи број незапослених грађана ромске националности налази се у следећим старосним групацијама:

1. 35 – 39, 62грађана ромске националности (14,38% у односу на укупан број незапослених), од чега је 23 жена, односно 37,09% у односу на незапослене грађане у тој групацији.
2. 40-44, 59грађана ромске националности (13,69% у односу на укупан број незапослених), од чега је 25 жена, односно 42,37% у односу на незапослене грађане у тој групацији.
3. 25-29, 56грађана ромске националности (12,99% у односу на укупан број незапослених), од чега је 25 жена, односно 44,64% у односу на незапослене грађане у тој групацији.

Најмањи број незапослених грађана ромске националности налази се у следећим старосним групацијама:

1. 60- 64, 20 грађана ромске националности (4,64% у односу на укупан број незапослених), од чега је 10 жена, односно 50% у односу на незапослене грађане у тој групацији.
2. 15-19, 22 грађана ромске националности (5,1% у односу на укупан број незапослених), од чега је 8 жена, односно 36,36% у односу на незапослене грађане у тој групацији.

Највећи број незапослених жена ромске националности налази се у следећим старосним групацијама:

1. 20 -24, 25 жена, односно 13,44% у односу на укупан број незапослених жена.
2. 25 -29 , 25 жена, односно 13,44% у односу на укупан број незапослених жена.
3. 35 -39, 23 жена, односно 12,36% у односу на укупан број незапослених жена.
4. 40 -44, 22 жена, односно 11,83% у односу на укупан број незапослених жена.

### Становање

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима за 2015. годину, Роми на територији општине Бела Паланка живе у следећим подстандардним насељима: Миџор, Мурица и Врбак.

Опис сваког од ових насеља је табеларно приказан.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив насеља: | Миџор | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 17.733м2 | | Процењена старост насеља: | | > 45 год |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | 51-100 |
| Тип грејања: | Чврсто гориво | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | >70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 30-70% |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 30-70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | 30-70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | Генерални урбанистички план | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | Даљом разрадом | | | | Започета разрада плана: | | | | Да | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (<10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | 30-70% | | Облик власништва: | Приватно |
| Назив насеља: | Мурица | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 71.890м2 | | Процењена старост насеља: | | >45 год |
| Грађевински материјал: | Грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | 51-100 |
| Тип грејања: | Чврсто гориво | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | >70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 30-70% |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 30-70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Земљани | | Покривеност унутр.саобр. | <30% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | Генерални урбанистички план | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализју (<10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | 30-70% | | Облик власништва: | приватно |
| Назив насеља: | Врбак | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 24.808м2 | | Процењена старост насеља: | | >45 год |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | 51-100 |
| Тип грејања: | Чврсто гориво | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 30-70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 30-70% |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 30-70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Земљани | | Покривеност унутр.саобр. | 30-70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | План генералне регулације | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | Даљом разрадом | | | | Започета разрада плана: | | | | Да | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (<10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | 30-70% | | Облик власништва: | Мешовито |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику*

На основу приказаних података може се закључити да на територији општине Бела Паланка постоје 3 подстандардна насеља у којима живе грађани ромске националности.

Сва насеља (100%) су интегрисана у формална насеља.

У два од три насеља (66,66%) је за израду кућа коришћен слаби материјал, неподобан за градњу, док је у насељу Мурица коришћен материјал који гарантује трајност и стабилност.

У свим насељима (100%), просечна старост објеката је већа од 45 година, број кућа се креће од 51-100, укупан број становника се креће од 201-500.

У сва три насеља (100%) постоји одношење отпада.

У свим насељима (100%), за огрев се користи чврсто гориво (дрво, угаљ).

Водоводна мрежа постоји у свим насељима (100%), а такође је и у функцији у свим насељима (100%). У два од три насеља (66,66%), покривеност водоводном мрежом је већа од 70%, док је у насељу Врбак покривеност између 30-70%.

Канализациона мрежа постоји у свим насељима (100%), а иста је и у функцији у свим насељима (100%). У свим насељима (100%), покривеност канализационом мрежом се креће између 30-70%.

Електрична мрежа постоји у свим насељима (100%), а иста је и у функцији у свим насељима (100%). У свим насељима (100%), покривеност електричном мрежом је већа од 70%.

Улична расвета постоји у свим насељима (100%), а иста је и у функцији у свим насељима (100%). У свим насељима (100%), покривеност уличном расветом се креће од 30-70%.

У свим насељима , постоје како приступне , тако и унутрашње саобраћајнице . У два од три насеља (66,66%), тип коловоза је земљани, док је у насељу Миџор асфалтни тип коловоза. У два од три насеља (66,66%), покривеност унутрашњим саобраћајницама се креће од 30-70%, док је у насељу Мурица покривеност мања од 30%.

Сва насеља (100%) су у целости покривена просторном документацијом, као и просторним планом општине (100%). Два од три насеља (66,66%) су покривена генералним урбанистичким планом, док је насеље Врбак покривено планом генералне регулације.

У два од три насеља (66,66%), спровођење планова се врши даљом разрадом, док се у насељу Мурица врши директно.

У два од три насеља (66,66%), облик својине је приватни, док је у насељу Врбак облик својине мешовити.

У свим насељима (100%), број легализованих објеката је мањи од 10%, иако је у свим насељима (100%) број предатих захтева за легализацију између 30-70%.

Према садржају *Упитника за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома*, који је попуњен од стране ЈЛС, може се констатовати следеће:

* На подручју општине евидентирано је три неформална ромска насеља у званичној евиденцији надлежног органа за које постоји донет одговарајући урбанистички план на основу кога се могу извршити неопходне грађевинске интервенције за унапређење и озакоњење појединачних објеката
* У *„Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику су објављени подаци за сва ромска насеља на подручју општине.
* Није дошло до промене ситуације у ромским насељима која су приказана у „*Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику.

У следећим подстандардним ромским насељима потребно је (и могуће) унапређење комуналне инфраструктуре: канализација у насељу Мурица.

Општина има урађен пројекат за изградњу стамбеног објекта са 11 социјалних станова, укупне нето површине 571m2, вредности око 26.000 еура. У плану је и стамбено збрињавање 20 ромских породице са више деце. Ова два пројекта су планирана да се реализују из донаторских средстава.

### Здравствена заштита

На основу података наведених у *Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома* који је ЈЛС попунила заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће:

* У општини има 1 Ромкиња која не поседујездравствену књижицу
* 90% Рома/Ромкиња има изабраног лекара
* 213 Ромкиња је обухваћено гинеколошким прегледима
* 635 ромске деце (321 девојчица и 314 дечака) обухваћено је систематским прегледима
* 95% деце узраста 24-35 месеци која су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња), док је % ромске деце око 92%
* 100% ромских мајки и деце су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално).
* 28 трудница ромске националности је обухваћено редовним прегледима у амбуланти

### Социјална заштита

У 2019. години од стране Центра за социјални рад евидентирано је 2452 (1203 жене)корисника социјалне заштите, што представља 31 % укупног броја становника.

1226 корисника је ромске националности, што представља 50 % од свих корисника социјалне заштите.

Око 400 домаћинстава ромске националности прима новчану социјалну помоћ, што је око 60% броја домаћинстава ромске националности. (500 – 600 укупно)

Иако не постоје прецизни подаци, око 90 % од укупног броја ромске деце старости од 0 до 18 година прима дечији додатак најмање 12 месеци.

До сада је евидентирано 1 случај(1 Ром ) оствареног права на пријаву места пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

## Политике и праксе локалне управе и локалних институција

Општина није издвајала посебна средства за унапређивање положаја Рома у претходне три године, али су Роми узимали учешће у издвајањима финансијских средстава у свим областима.

### Образовање

У претходне три школске године ЈЛС је издвајала финансијска средства из буџета за превоз и стипендије, а што је приказано у следећој табели.

Табела: Издвајања финансијских средстава из буџета ЈЛС за претходне три школске године (у РСД)

|  | **Школска 2016/2017.** | | **Школска 2017/2018.** | | **Школска 2018/2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** |
| За уџбенике |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| За ужину |  |  |  | 0,00 |  |  |
| За превоз за основну школу | 1.200.000,00 |  | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |  |
| За превоз за средњу школу |  |  |  |  |  |  |
| Стипендије за средњошколце | 275.000,00 | 35.000,00 | 383.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.500,00 |
| Стипендије за студенте | 230.000,00 | 16.000,00 | 176.000,00 | 8.000,00 | 160.000,00 | 16.000,00 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,*<http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Анализа података из претходне табеле

Општина издваја средства за превоз ученика основне школе у укупном износу од 1.200.000,00 динара годишње. Превозе се сва школска деца, али се не води евиденција колико ученика је ромске националности.

Школске 2016/17 године, превоз је користио 61 ученик

Школске 2017/18 године, превоз је користило 60 ученика

Школске 2018/ 19 године, превоз је користило 57 ученика

Школске 2019/20 године, превоз је користило 60 ученика

Током 2016/17 школске године, стипендирано је укупно 102 средњошколца (43 девојчица, 59 дечака), од чега 13 ученика ромске националности (2 девојчице и 11 дечака)

Током 2017/18 школске године, стипендирано је укупно 137 средњошколаца (71 девојчица и 69 дечака) од чега 36 ученика ромске националности (19 девојчица и 17 дечака)

Током 2018/19 школске године, стипендирано је укупно 147 средњошколаца ( 60 девојчица и 87 дечака) од чега 37 ученика ромске националности ( 19 девојчица и 18 дечака)

Током 2019/20 школске године, стипендирано је укупно 117 средњошколаца (65 девојчица и 52 дечака) од чега 28 ученика ромске националности ( 19 девојчица и 9 дечака)

Током 2016/17 школске године, стипендирано је укупно 85 студената (50 девојчица, 35 дечака), од чега 6 студената ромске националности (2 девојчице и 4 дечака)

Током 2017/18 школске године, стипендирано је укупно 63 студента (42 девојчице и 21 дечака) од чега 3 студента ромске националности (1 девојчица и 2 дечака)

Током 2018/19 школске године, стипендирано је укупно 59 студената ( 38 девојчица и 21 дечака) од чега 6 студената ромске националности ( 3 девојчице и 3 дечака)

Током 2019/20 школске године, стипендирано је укупно 52 студената (40 девојчица и 12 дечака) од чега 3 студената ромске националности ( 2 девојчица и 1 дечак)

Предшколске установе не организују полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани од стране јединице локалне самоуправе.

Општина Бела Паланка није идентификовала потребе кроз анализу за укључивање ромске деце у различите програме образовања.

На подручју општине не постоје основне и средње школе у којима се спроводе програми едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање.

### Становање

Општинаније успоставила систем за пружање правно-техничкe помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката. Све што је до сада рађено у овој области финансирано је из донаторских пројеката.

ЈЛС је 2017. године издвојила 7,200.000,00 динара за санацију објеката у ромским насељима (изградња купатила и санација кровова). Овај износ је био учешће општине на пројекту «Побољшање услова становања Рома и Ромкиња у Србији» који је реализован у сарадњи са Ехуменском хуманитарном организацијом. Вредност пројекта била је 15.000.000,00 динара.

За сва три ромска насеља урађени су планови детаљне регулације.

Уговор о сарадњи и суфинансирању у циљу израде пројектно техничке документације за изградњу канализације и пројекта парцелацијеи препарцелације за потребе издвајања површина јавне намене у ромском подстандардном насељу Мурица у Белој Паланци потписан је 28.09.2020.год.са Сталном конференцијом градова и општина,који се финансираиз компонете 3 Програма ИПА 2016 коју спроводи СКГО. Грант износи 1.068.000,00 РСД без ПДВ-а, а учешће општине 132.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Роми и Ромкиње су корисници социјалних станова, и 3 домаћинста користи укупно 3 стана.

У општини не постојипрограм за изградњу социјалних станова, али постоји готов пројекат зграде за социјално збрињавање, а планирано је и стамбено збрињавање 20 породица ромске националности.

### Запошљавање

Током 2016, 2017., 2018. и2019. године из буџета локалне самоуправе издвојена су следећа финансијска средства за мере активне политике запошљавања:

* 2016. године – нису издвајана средства
* 2017. године – 3.000.000,00 РСД
* 2018. године – 3.000.000,00 РСД
* 2019. године – 5.000.000,00 РСД

У оквиру ових мера нису посебно издвојена средства за мере активне политике запошљавања за кориснике ромске националности, али су обухваћени мерама као теже запошљива категорија и добијали су приоритет приликом бодовања.

У 2019. години, општина је издвојила 3.000.000,00 динара за програм стручне праксе који су користили и млади ромске националне мањине.

Број припадника ромске националности који је користио субвенцију за самозапошљавање на конкурсу који је био расписан за припаднике ромске националноси:

* 2016. године - 2 корисника ( 0 жена и 2 мушкарца)
* 2017. године - 2 корисника (0 жена и 2 мушкараца)
* 2018. године - 3 корисника ( 2 жене и 1 мушкарац)
* 2019. године - 3 корисника ( 2 жене и 1 мушкарац)

У оквиру осталих мера активне политике запошљавања је током претходне три године, припадници ромске националности су били укључивани и имали су приоритет, али податке о броју и полу НСЗ не поседује.

2018 и 2019. године у општини Бела Паланка, по 3 припадника ромске националности су користили средства субвенције за самозапошљавање.

Општина Бела Паланка реализује пројекат који обухвата оснивање 10 ковачких радионица у индустријској зони. То је комплекс који поред радионица обезбеђује и складишни и продајни простор. Традиција ковачког заната траје још увек у Белој Паланци и добар је основ за развој породичног предузетништва.Вредност овог пројекта је око 200.000 евра.

На подручју општине Бела Паланка формални програм образовања одраслих спроводи ОШ „Надежда Петровић“ Сићево. Од ове школске године основна школа «Јован Аранђеловић» у Црвеној реци је укључила 32 лица у први и други циклус функционалног образовања одраслих (17+15), док ОШ „Надежда Петровић“ Сићево још увек реализује трећи циклус.

### Социјална заштита

Током 2017, 2018. и 2019. године припадници ромске националности били су корисници следећих програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС:

За ове програме издвојено је укупно средстава по годинама за следећи број корисника:

* 2017. године – 2.294.413,00 РСД за једнократне новчане помоћи за укупно 429 корисника, од којих су око 65% били корисници ромске националности
* 2018. године – 6.230.036,00 РСД за једнократне новчане помоћи за укупно 593 корисника, од којих су око 80% били корисници ромске националности
* 2019. године – 3.006.345,00 РСД, за једнократне новчане помоћи за укупно 515 корисника, од којих су око 70% били корисници ромске националности

Не може се одредити тачна подела по полу и националној припадности јер закон, а ни програм не дозвољава ту могућност. Такође се не може одредити ни тачан број корисника, јер се једнократна новчана помоћ одобрава за породицу, а не за појединца.

Корисници ромске националности највише су били заинтересовани за материјална давања у области социјалне заштите.

На подручју општине нема народних кухиња.

На подручју општине није вршена анализа потреба Рома/Ромкиња за услугама социјалне заштите. Пракса центра за социјални рад је показала да су Роми и Ромкиње највише заинтересовани за новчане помоћи, набавку огрева и помоћ у лечењу.

У услугу помоћи у кући укључено је и 60 корисника ромске националности. У оквиру ове услуге, запослено је 11 Ромкиња које су прошле обуку за геронтодомаћице.

Клуб за стара и пензионисана лица има око 40 корисника, од чега су 10 ромске националности.

Одлуком о правима и услугама у социјалнојзаштити општине Бела Паланка, од 30.09.2019. године, уведено је пружање услуге лични пратилац детета.

Иако није урађена анализа, процена је да су Роми и Ромкиње највише заинтересовани за услугу народне кухиње која се у општини не реализује јер нема довољно средстава.

### Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2015. године до данас реализовани од стране организација цивилног друштва, а који су се бавили решавањем проблема Рома (у различитим областима - образовање, запошљавање, становање, здравствена заштита, социјална заштита, култура, информисање и сл.). То су најчешће пројекти који су финансирани од стране ЈЛС, а такође наведени су и неки од пројеката финансираних и из других извора, за које је ЈЛС имала информације.

Табела: Пројектне иницијативе на локалном нивоу

| **Назив пројекта** | **Носилац** | **Партнери** | **Период реализације** | **Циљ** | **Вредност пројекта и извори** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РСД/ ЕУР/ УСД** | **Ук. вред.** | **Учешће ЈЛС** | **Други извор** | **Учешће др. извора** |
| Унапређење културе и обичаја Рома у општини Бела Паланка | Удружење „Романо Дром“ | Локална самоуправа | 2017 | Промоција културе и обичаја Рома | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | / |  |
| Унапређење културе и обичаја Рома у општини Бела Паланка | Удружење „Романо Дром“ | Локална самоуправа | 2018 | Промоција културе и обичаја Рома | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | / |  |
| Унапређење културе и обичаја Рома у општини Бела Паланка | Удружење „Романо Дром“ | Локална самоуправа | 2019 | Промоција културе и обичаја Рома | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | / |  |
| Сачувајмо природу и ближу околину | БЕЛПА - ЕКО | Основне школе, ПУ | 01.06. – 30.11.2019 | Подизање свести о значају очувања животне средине и ближе околине, као и бољем квалитету живота грађана са акцентом на едукацију најмлађег становништва |  |  |  |  |  |
| Хајдемо сви без престанка да сачувамо планету од нестанка | БЕЛПА - ЕКО | Основне школе, ПУ | 01.03. – 30.09.2020 |  |  |  |  |  |
| Унапређење услуге Помоћ у кући | Општина Бела Паланка |  | 01.02.2018.-31.12.2018. | Унапређење, повећање капацитета и квалитета услуге | РСД | 22.170.068,00 | 22.170.068,00 | / | / |
| -Клуб за пружање едукативних садржаја деци и омладини са сметњама у развоју  -Клуб за стара и пензионисана лица | Општина Бела Паланка |  | 03.09.2018.-31.12.2018. | Обезбеђивање средстава за функционисање Клубова | РСД | 660.635,99 | 660.635,99 | / | / |
| Унапређење услуге Помоћ у кући | Општина Бела Паланка |  | 01.01.2019.-30.06.2019. | Унапређење, повећање капацитета и квалитета услуге | РСД | 12.745.796,00 | 12.745.796,00 | / | / |
| -Клуб за пружање едукативних садржаја деци и омладини са сметњама у развоју  -Клуб за стара и пензионисана лица | Општина Бела Паланка |  | 01.01.2019.-31.12.2019. | Обезбеђивање средстава за функционисање Клубова | РСД | 5.463.308,00 | 5.463.308,00 | / | / |
| **Геронто служба у функцији економског оснаживања Рома** | Општина Бела Паланка | Удружење грађана Ђурђевдан | 04.09.2019.-03.03.2021. | Допринос јачању положаја ромске популације стварањем услова и могућности за њихово социјално укључивање и смањењу сиромаштва | ЕУР | 66,124.34 | 6.632,27 | / | / |
| Пројекат израде пројектно техничке документације за изградњу канализације и пројекта парцелацијеи препарцелације за потребе издвајања површина јавне намене у ромском подстандардном насељу Мурица | Општина Бела Паланка |  | 28.09.2020 –у току | Побољшање услова становања Рома | РСД | 1.068.000,00 | 132.000,00 | / | / |

## *SWOT*анализа

**SWOT анализа** (акроним од енглеских речи: *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* - снаге, слабости, прилике, претње) је техника стратешког менаџмента путем које се уочавају стратешки избори довођењем у везу снага и слабости  са шансама и претњама у екстерном окружењу. ПомоћуSWOT анализе  утврдићемо следеће:

* где смо најјачи тј. које су нам врлине;
* где смо најслабији и које су нам мане;
* који потенцијал имамо тј. где постоји слободан простор за раст и развитак и
* које нам опасности прете и у којој тачки смо најслабији.

SWOT анализа је урађена за сваку од пет области Стратегије и овог ЛАПа. Налази анализе су представљени посебно за сваку област. SWOT анализа је резултат радионица које су одржане са представницима заинтересованих страна и заснована је како на анализи доступних статистичких података (који су дати у овом документу), тако и на проценама којима су располагали представници заинтересованих страна.

### Образовање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Стручни образовни кадар * Адекватни услови за рад * Добра сарадња образовних институција са осталим институцијама * Обезбеђени уџбеници и прибор за ромске ученике * Обезбеђен превоз * Стипендирање ученика средње школе и студената * Укључивање ученика у ваннаставне и културне активности * Могућност избора образовних профила у средњој школи * Повећан упис ромских ученика у средњу школу * Локација образовних установа у близини ромских насеља * Бесплатан боравак деце чији су родитељи корисници НСП и за треће дете у ПУ * Подршка медија свим локалним акцијама и пројектима * Постојање педагошких асистента * Родитељи ромске деце су укључени у рад Савета родитеља * Средња школа у Тиму за борбу против насиља има укључене ромске ученике | * Низак ниво образовања ромских родитеља * Материјални статус породице који не може да обезбеди све потребе детета * Незаинтересованост родитеља, нефункционалне породице * Немотивисаност ромске деце и родитеља за похађање школе * Лоша информисаност родитеља * Предрасуде и наставног особља и других ученика, као и ромске деце према већинској популацији * Рано ступање у брак * Нередовно похађање наставе * Осипање из образовног система * Недовољан број педагошких асистената * Језичка баријера |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| • Едукација ромских родитеља  • Васпитна група предшколске установе у Црвеној Реци  • Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године  • Законске регулативе и Националне стратегије у области образовања  • Афирмативне мере за упис ромских ученика у средње школе и факултете  • Стална едукација наставног кадра  • Донаторска средства за инклузију Рома  -Повезивање образовног система са потребама тржишта рада | •Миграције ромског становништва  •Неизвесност запослења након завршеног школовања  •Одсуствовање из школе због сезонских послова  •Недостатак финансијских средстава |

У области образовања ромских ученика, основне снагеопштине Бела Паланка су добра сарадња образовних и осталих институција у општини, адекватни услови за рад и рад педагошких асистената. Основне школе су у близини ромских насеља и родитељи ромске деце су укључени у рад Савета родитеља. Повећан је упис ромских ученика у средњу школу која има добар избор образовних профила. Од слабости, највећи број се односи на недовољне капацитете ромских породица (лош материјални статус, низак образовни статус, лоша информисаност и незаинтересованост родитеља и немотивисаност родитеља и деце за школовање). Као битна слабост наводе се и предрасуде како наставног особља и осталих ученика према ромским ученицима, тако и ромских ученика према неромским. Нередовно похађање наставе као и осипање из образовног система, рано ступање у брак су слабости које условљавају лошу образовну структуру ромске популације. Образовање ромских ученика знатно отежавају и миграције целих породица, одсуствовање из школе због рада на сезонским пословима, лоша финансијска ситуација и неизвесност запошљавања након завршетка школовања. Општина Бела Паланка шансе за превазилажење слабости и избегавање претњи види у системским решењима, афирмативним мерама за упис ромских ученика у средње школе и факултете и сталној едукацији ромских родитеља и наставног особља.

### Запошљавање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Велик број Рома заинтересованих за запошљавање * Постојање Стратегије одрживог развоја * Стручни кадрови НСЗ * Рад локалног савета за запошљавање * Добра сарадња са осталим локалним институцијама и НВО * Добри капацитети НВО * Постојање програма за функционално образовање одраслих | * Ниска квалификациона структура Рома и Ромкиња * Недостатак мотивације за рад због ниске зараде и губљења права на НСП * Неадекватни програми преквалификације и доквалификације * Недовољна заступљеност Рома у јавним институцијама |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Отварање нових радних места привлачењем нових инвестиција * Самозапошљавање * Могућност рада ван територије општине (теренски послови) * Недостатак радне снаге у већинској популацији * Субвенције за отварање нових радних места * Стране инвестиције * Програми преквалификације и доквалификације за дефицитарна занимања * Посебни програми запошљавања Рома * ХЕЛП ради пројекте за самозапошљавање Рома * Роми и Ромкиње препознати као теже запошљива категорија становништва у Националној стратегији запошљавања и развоја људских ресурса | * Недовољна понуда послова * Ниске зараде * Миграције ромског становништва * Законска регулатива (губитак социјалне помоћи услед привременог радног ангажовања) * Недовољно радних места за жене * Лоше зараде у новоотвореним фабрикама * Нередовно исплаћивање зарада од стране појединих послодаваца |

Предности у области запошљавања у општини Бела Паланка су првенствено што је ромска популација заинтересована за рад и спремна и на тешке физичке послове. Сарадња између институција и активних ромских НВО је добра и ромске организације имају јаке капацитете и представљају значајног партнера у локалној заједници. НСЗ располаже стручним кадровима, а локални Савет за запошљавање је активан. Битна снага је и постојање програма за функционално образовање одраслих којим се превазилази слабост лоше квалификационе структуре Рома. Као слабост су наведени и неадекватни програми преквалификације и доквалификације који су усмерени само на профиле који су дефицитарни у општини. Око тог питања досло је до неусаглашености између потреба општине да задржи своје становнике и потребе ромске заједнице за боље плаћеним пословима који се нуде ван територије општине (рад на коридорима) и у иностранству. Као слабост је наведен и недостатак мотивације за рад због ниске зараде и губљења права на НСП. Такође је недовољна и заступљеност Рома у јавним институцијама

Као претње, наведене су недовољна понуда послова, ниске зараде у новоотвореним фабрикама, недовољно радних места за жене, довно исплаћивање зарада од стране појединих послодаваца, миграције ромског становништва.

Шансе у превазилажењу слабости и претњи у запошљавању ромске популације, општина Бела Паланка види у отварању нових радних места путем субвенција и привлачењем нових страних инвестиција, самозапошљавању и посебним програмима запошљавања Рома и Ромкиња, као и донаторским програмима за самозапошљавање, програмима пеквалификације и доквалификације за дефицитарна занимања. Недостатак радне снаге у већинској популацији отвара могућности већем запошљавању Рома и Ромкиња у општини.

### Становање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постојање планова и пројекта за изградњу социјалних станова и породичних кућа за ромско становништво * Постојање простора и услова за нову градњу * Постојање планских докумената * Постојећа три насеља су интегрисана у формална насеља и имају потребну комуналну инфраструктуру | * Нерешени правно имовински односи (конверзија земљишта, пренос власништва, закуп) * Лоше одржавање постојећих насеља * Мали број стамбених јединица у општинском власништву * Недовољна покривеност одношења смећа |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Донаторски пројекти стамбеног збрињавања Рома * Закон о социјалном становању * Национална стратегија о социјалном становању | * Недостатак финансијских средстава за решавање стамбених проблема Рома * Немогућност легализације |

Постојеће снаге у области становања у општини Бела Паланка су у интегрисаности ромских насеља у формална насеља. Сва три насеља имају водовод, канализацију, електричну енергију, уличну расвету. Сва три насеља су покривена просторном документацијом, као и просторним планом општине. Два насеља су покривена генералним урбанистичким планом, док је треће покривено планом генералне регулације. Постоји простор и услови за нову градњу. Општина има план за изградњу социјалних станова и породичних кућа за 20 ромских породица са више деце. Основне слабости су сличне као и у другим општинама, а основни проблем су нерешени правно имовински односи (конверзија земљишта, пренос власништва, закуп) што резултира немогућношћу легализације и недостатак финансијских средстава што за последицу има лоше одржавање ромских насеља, недовољну покривеност одвожењем смећа, неадекватне унутрашње саобраћајнице и сл.

Као шансе за превазилажење проблема, општина види донаторске пројекте стамбеног збрињавања Рома и законску регулативу.

### Здравље

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Развијена здравствена заштита * Постојање служби педијатрије, патронаже, гинекологије * Усвојен ЛАП јавног здравља * Рад здравствене медијаторке * Школа за труднице * Добра сарадња патронажне службе са осталим институцијама и невладиним сектором * Одобрена донаторска средства за покретање 11 сеоских амбуланти * Постојање 4 апотеке * Бесплатни спортско – рекреативни садржаји у служби превенције * Бесплатни превоз за специјалистичке прегледе у Београду и Нишу * 50% Ромкиња пошло је превентивне гинеколошке прегледе | * Не постоји саветовалиште за младе * Велики број малолетничких трудноћа у ромској популацији * Недовољна информисаност ромске популације о значају превентивних прегледа * Недостатак медицинског материјала због недовољних финансијских средстава * Непридржавање упутства лекара * Нередовно оверавање здравствених књижица * Старије жене одбијају превентивне гинеколошке прегледе * Велик бој Рома болује од кардиоваскуларних болести и дијабетеса |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Јачање превентивних активности повезивањем здравства и спортско – рекреативног центра * Кориштење извора Бањица у сврху развоја здравственог туризма * Пројекти информисања и едукације ромске популације о значају превентивних прегледа и поштовању здравственог протокола * Отварање саветовалишта за младе | * Законска регулатива за домове здравља у малим општинама, припајање већим здравственим центрима * Недостатак специјалистичких служби * Смањење броја корисника (пребацују се у друге здравствене центре) * Неадекватни хигијенски, социоекономски услови живота, слаба исхрана ромске популације |

У општини Бела Паланка ради здравствена медијаторка. Здравствена заштита је на задовољавајућем нивоу у односу на величину општине. Постоје службе патронаже, педијатрије, гинекологијеи школа за труднице. Одобрена су средства за покретање 11 сеоских амбуланти. Општина има усвојен ЛАП јавног здравља. Сарадња патронажне службе са јавним институцијама и НВО је добра. 50% Ромкиња је прошло гинеколошке прегледе. Спортско – рекреативни садржаји у служби превенције и одржавања здравља су бесплатни, као и превоз за специјалистичке прегледе у Београду и Нишу.

Проблеми у области здравствене заштите Рома и Ромкиња су бројни. Не постоји саветовалиште за младе, а велики је број малолетничких трудноћа у ромској популацији. Недовољна је информисаност ромске популације о значају превентивних прегледа, а старије жене одбијају превентивне гинеколошке прегледе. Такође, проблеми се јављају у непридржавању упутства лекара и нередовном оверавању здравствених књижица. У порасту су кардиоваскуларне болести и дијабетес. С обзиром да је у општини изражен недостатак специјалистичких служби, смањује се број корисника који се пребацују у веће здравствене центре. Неадекватни хигијенски, социоекономски услови живота, слаба исхрана ромске популације резултирају повећањем хроничних болести.

Као шансе у заштити здравља својег становништва, општина Бела Паланка види јачање превентивних активности повезивањем здравства и спортско – рекреативног центра чије би услуге биле бесплатне, отварање саветовалишта за младе и пројекте информисања и едукације ромске популације о значају превентивних прегледа и поштовању здравственог протокола.

### 3.5.5 Социјална заштита

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Добри кадровски капацитети * Искусан пројектни тим * Подршка локалне самоуправе * НВО лицениране за пружање услуга у области социјалне заштите * Велики број реализованих пројеката * Добра сарадња између организација и институција (мала средина, лична познанства) * Представник ромске заједнице је у управном одбору ЦСР * ЦСР надокнађује трошкове куповине лекова, трошкове прибављања докумената, кроз једнократне новчане помоћи * 40 геронтодомаћица | * Недостатак финансијских средстава * Непостојање базе података о ромској заједници * Низак образовни ниво и неинформисаност ромске популације која отежава остваривање права * Недовољна мотивисаност и незаинтересованост ромске заједнице за кориштење доступних локалних услуга социјалне заштите * Повећан број малолетничке деликвенције у ромској популацији |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Велики број корисника * Законска регулатива (Закон о социјалној заштити, Породични закон) * Увођење медијатора у ЦСР * Национална стратегија инклузији Рома и Ромкиња, нова Стратегија социјалне заштите * Прекогранични пројекти * Присуство донатора | * Измене законске регулативе * Недовољни трансфери за социјалну заштиту * Политичка нестабилност * Отежани услови за лиценцирање услуга социјалне заштите * Лична познанства која су некад препрека у ефикасном обављању посла јер лобирају за одређене интересне групе |

Носилац социјалне заштите у општини Бела Паланка је Центар за социјални рад који има добре кадровске капацитете, искусан пројектни тим, подршку локалне самоуправе и добру сарадњу са НВО које су лиценциране за пружање услуга из области социјалне заштите. До сада је реализован велик број пројеката. Добра сарадња је између свих актера социјалне заштите на локалном нивоу. Представник ромске заједнице је у Управном одбору ЦСР. Услуге помоћи у кући пружа 40 геронтодомаћица. ЦСР надокнађује трошкове куповине лекова, трошкове прибављања докумената, кроз једнократне новчане помоћи. Основни проблеми са којима се суочава су недостатак финансијских средстава, непостојање базе података о ромској заједници, низак образовни ниво и неинформисаност ромске популације која отежава остваривање права.Приметна је и недовољна мотивисаност и незаинтересованост ромске заједнице за кориштење доступних локалних услуга социјалне заштите. По евиденцији МУПа и ЦСР повећан је број малолетних деликвената у ромској популацији.

Као начине за превазилажење проблема, поред законске регулативе и донаторских пројеката, општина види у увођењу ромског медијатора у Центар за социјални рад.

# ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

***Општи циљ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021 - 2023. године је унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине Бела Паланка.***

ЛАП има пет посебних циљева који доприносе остварењу општег циља, и то по један посебан циљ у свакој од пет кључних области релевантних за социјално укључивање ромске националне мањине- образовање, становање, запошљавање, здравствена и социјална заштита:

**Посебан циљ 1**: Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у све нивое васпитања и образовања.

**Посебан циљ 2**: Укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, повећање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање

**Посебан циљ 3**: Унапређење услова становања ромске популације.

**Посебан циљ 4**: Унапређење здравствене заштите ромског становништва.

**Посебан циљ 5**: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници

Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој посебној области, а њихова остварљивост се прати и мери на основу индикатора исхода, за које су утврђене базне и циљане вредности.

**ОБРАЗОВАЊЕ**

**Посебан циљ 1**: Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у све нивое васпитања и образовања.

**Мере:**

1.1 Повећање броја ромске деце која похађају целодневни и полудневни боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколским програмом

1.2 Смањење броја ученика који напуштају и нередовно похађају основну и средњу школу

1.3 Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика основних, средњих школа и студената

1.4 Смањење дискриминације према ромским ученицима у васпитно-образовном процесу и ван њега.

**ЗАПОШЉАВАЊЕ**

**Посебан циљ 2**: Укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, повећање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање.

**Мере:**

2.1 Повећање броја Рома који користе програме Националне службе за запошљавање.

2.2 Подстицање развоја предузетништва код ромске популације.

2.3 Унапређење квалификација и компетенција за повећање конкурентности на тржишту рада.

2.4 Економско оснаживање Ромкиња.

2.5 Подстицати запошљавање Рома и Ромкиња у локалним институцијама.

**СТАНОВАЊЕ**

**Посебан циљ 3**: Унапређење услова становања ромске популације.

**Мере:**

3.1 Опремање насеља Мурица опремљено канализационом мрежом

3.2 Обезбедити правну и техничку помоћ лицима ромске националности при решавању имовинско правних односа у поступцима озакоњења стамбених објеката.

3.3 Побољшање комунално хигијенских услова у ромским насељима.

3.4 Израда техничко урбанистичке документације за подстандардна ромска насеља.

3.5 Унапредити услове становања ромске популације кроз изградњу, адаптацију и санацију стамбених објеката.

**ЗДРАВЉЕ**

**Посебан циљ 4**: Унапређење здравствене заштите ромског становништва.

**Мере:**

4.1 Превенција малолетничких трудноћа.

4.2 Побољшање доступности здравствене заштите ромском становништву.

4.3 Унапређење хигијенско - епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанака и ширења заразних и паразитарних болести.

4.4 Повећан обухват ромског становништва здравствено превентивним активностима, нарочито старијих од 65 година

4.5 Јавно здравствени рад са ромском популацијом

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

**Посебан циљ 5**: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници

**Мере:**

5.1 Појачан рад на превенцији малолетничке деликвенције у сарадњи са ОЦД и образовним институцијама.

5.2 Укључивање Рома и Ромкиња старијих од 65 година у локалне услуге социјалне заштите.

5.3 Развијање програма подршке Ромкињама

5.4 Информисање ромске популације о правима из области социјалне заштите и пружање помоћи при остваривању права.

# АКЦИОНИ ПЛАН

# Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни) и мере. У њему су дефинисани активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних циљева и мера.

# Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2021-2023. године износи 35.824.000,00 динара, од чега се из буџета општине Бела Паланка издваја16.160.000,00 динара, а из осталих извора/донатроских средстава 19.664.000,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | Унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине Бела Паланка. | | | | | | |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Стопа незапослености лица ромске националности у општини Бела Паланка | | проценат | 2020 | 30% | 2023 | 25% | Извештаји НСЗ,  РЗС |
| Проценат Рома и Ромкиња укључених у локалне услуге социјалне заштите | | проценат | 2020 | 5% | 2023 | 10% | Извештај ЦСР |
| Проценат ромских ученика који завршавају основну и средњу школу | | проценат | 2020 | 70% | 2023 | 80% | Извештај ОШ и СШ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у све нивое васпитања и образовања. | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат уписане ромске деце у обавезне видове образовања | | проценат | 2020 | нп | 2023 | 90% | Документација ПУ, ОШ, СШ |
| Проценат ромских ученика који уписују средњу школу | | проценат | 2020 | нп | 2023 | 80% | Документација средње школе |
| Број ромских студената | | број | 2020 | 6 | 2023 | 10 | Извештај ромског координатора |
| Број младих и одраслих Рома и Ромкиња који су наставили прекинуто школовање | | број | 2020 | 32 | 2023 | 50 | Податак школе за функционално образовање одраслих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.1:** | Повећање броја ромске деце која похађају целодневни и полудневни боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколским програмом | | | Тип мере: | | [[7]](#footnote-8)) информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ПУ | | | Партнери: | | ЈЛС, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2020-2023 | Потребне измене прописа: | | | | [[8]](#footnote-9)не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | **781.000,00** | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | **2021**.  300.334,00  **2022**.  240.334,00  **2023**.  240.334,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | **Буџет ЈЛС:**0,00  **Донатори:** 781.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Проценат ромске деце уписан у ППП | | проценат | 2020 | 90% | 93% | | 97% | 99% | Извештај ПУ |
| Број деце обухваћен материјалном подршком | | број | 2020 | нп | 10 | | 20 | 30 | Пројектна документација |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.1.1 | Едукативне радионице за родитеље о значају раног развоја | ОЦД | Дом здравља, ПУ, ЦСР | 2021-2023 | 221.000,00 | 73.667,00 | Донаторска средства – пројекат у току |
| 1.1.2 | Материјална подршка породицама | ЈЛС | Дом здравља, ПУ, ЦСР, ОЦД | 2021-2023 | 500.000,00 | 166.667,00 | Донаторска средства – пројекат у току |
| 1.1.3 | Информативне кампање за упис деце у предшколско | ЈЛС | Дом здравља, ПУ, ЦСР, ОЦД | 2021-2023 | 60.000,00 | Једнократно, за штампани материјал | Донаторска средства – пројекат у току |
| 1.1.4 | Кампања подизања свести ромских родитеља о значају раног развоја | ОЦД | Дом здравља, ПУ, ЦСР, ОЦД | 2021-2023 | У оквиру актинвости 1.1.3 |  | Донаторска средства – пројекат у току |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.2:** | Смањење броја ученика који напуштају и нередовно похађајуосновнуи средњу школу | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ОШ; СШ | | | Партнери: | | ЈЛС, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021 -2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.000.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | **2023.**  1.000.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС: 0,00  Донатори: 1.000.000 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Смањење броја ромске деце која напуштају основно школовање | | број | 2020 | 25 | 15 | | 10 | 5 | Документација ОШ |
| Смањен проценат изостанака са наставе ромских ученика | | проценат | 2020 | 100% | 90% | | 80% | 70% | Документација ОШ |
| Проценат ромских ученика који заврше средњу школу у односу на број уписаних | | проценат | 2020 | нп | 90% | | 95% | 99% | Документација средње школе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.2.1 | Идентификовање деце са ризиком напуштања основне и срење школе | Основне и средња школе | ОЦД, ЦСР | 2021-2023 | / | / | Из редовних активности |
| 1.2.2 | Обезбедити професионалну оријентацију, саветовање и подршку ученицима ромске националности приликом уписа и похађања средње школе | Основне школе | НСЗ, средња школа | 2021-2023 | / | / | Из редовних активности |
| 1.2.3 | Додатна подршка учењу ученицима ромске националности у основним школама | Основне школе | ОЦД | 2023 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.3:** | Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика основних, средњих школа и студената | | | Тип мере: | | Подстицајна (фискална) | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | ОЦД, образовне институције, ЦСР | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 4.140.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  1.380.000,00  2022.  1.380.000,00  2023.  1.380.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС  4.140.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Проценат ромских ученика основне и средње школе и студената који су добили материјалну подршку | | проценат | 2020 | нп | 70% | | 70% | 70% | Извештај ЈЛС |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.3.1 | Стипендирање средњошколаца | ЈЛС | / | 2021-2023 | 450.000,00 | 150.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 1.3.2 | Финансирање превоза за ученике основних и средњих школа | ЈЛС | / | 2021-2023 | 3.600.000,00 | 1.200.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 1.3.3 | Стипендирање студената | ЈЛС | / | 2021-2023 | 90.000 | 30.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.4:** | Смањење дискриминације према ромским ученицима у васпитно-образовном процесу и ван њега | | | Тип мере: | | Информативно -едукативна | | | |
| Носилац мере: | ПУ, ОШ, СШ | | | Партнери: | | ЈЛС | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 3.000.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  1.100.000,00  2022.  1.100.000,00  2022.  1.100.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС  3.000.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број особља васпитно образовних институција који је похађао едукацију | | број | 2020 | нп | 30 | | 30 | 30 | Извештај васпитно -образовних институција |
| Број одржаних манифестацијакоје промовишу културу и традицију Рома | | број | 2020 | 3 | 5 | | 5 | 5 | Извештај ОЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.4.1 | Похађање акредитоване обуке намењене просветним радницима за рад са децом из маргинализованих група | ПУ; ОШ; СШ | ЈЛС | 2021-2023 | 300.000,00 | 100.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 1.4.2 | Организовање активности које промовишу културу и традицију Рома кроз обележавање значајних датума | ОЦД | ЈЛС | 2021-2023 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | Укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, повећање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање. | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број новопријављених Рома на евиденцији НСЗ | | број | 2019 | 431 | 2023 | 500 | Извештај НСЗ |
| Број незапослених лица ромске националности обухваћених програмом самозапошљавања и предузетништва | | број | 2019 | 3 | 2023 | 5 | Извештај НСЗ |
| Проценат лица ромске националности који су укључени у активне мере запошљавања | | проценат | 2019 | нп | 2023 | 25% | Извештај НСЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.1:** | Повећање броја Рома који користе програме Националне службе за запошљавање | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | НСЗ | | | Партнери: | | НВО, школе, ЈЛС | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 510.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  170.000,00  2021.  170.000,00  2021.  170.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  510.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број нових лица укључен у програме НСЗ | | Број | 2019 | 0 | +20 | | +20 | +20 | Извештај НСЗ |
| Број лица укључених у програм функционалног образовања одраслих | | број | 2020 | 32 | +50 | | +50 | +50 | Извештај школе за функционално образовање одраслих |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.1.1 | Одржавање инфо сесија о програмима НСЗ у ромским насељима, 2 х годишње | НСЗ | ОЦД, Мобилни тим | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 2.1.2 | Инфо сесије ромског становништва о потреби завршавања основне школе | НСЗ | Школа за образовање одраслих | 2021-2023 | / | / | Из редовне делатности |
| 2.1.3 | Мотивисање ромског становништв а 15+ за упис и завршавање основне школе | ОЦД | Школа за образовање одраслих | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 2.1.4 | Пакети подршке за полазнике школе за образовање одраслих | ЈЛС, ОЦД | Школа за образовање одраслих | 2021 -2023 | 450.000,00 | 150.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.2:** | Подстицање развоја предузетништва код ромске популације | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | НСЗ | | | Партнери: | | ЈЛС, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 0,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 0,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број полазника радионица за припрему бизнис плана | | број | 2020 | нп | 10 | | 10 | 10 | Извештај НСЗ |
| Број поднетих захтева за самозапошљавање | | број | 2020 | нп | 3 | | 5 | 5 | Извештај НСЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.2.1 | Промоција самозапошљавања и социјалног предузетништва кроз радионице у време отворених позива | НСЗ | ОЦД | 2021-2023 | 0 | 0 | Из редовних средстава |
| 2.2.2 | Организовање радионица за припрему бизнис плана | НСЗ | ОЦД | 2021-2023 | 0 | 0 | Из редовних средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.3:** | Унапређење квалификација и компетенција за повећање конкурентности на тржишту рада | | | Тип мере: | | Информативно - едукативна | | | |
| Носилац мере: | НСЗ | | | Партнери: | | ЈЛС | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 3.000.015,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  1.005.000  2022.  1.005.000  2023.  1.005.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  3.015.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број младих ромске националне мањине укључен у програм стручне праксе | | број | 2020 | нп | 10 | | 10 | 10 | Извештај НСЗ |
| Број одржаних инфо сесија у средњој школи о програму стручне праксе | | број | 2020 | 0 | 3 | | 3 | 3 | Извештзај НСЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.3.1 | Укључити младе Роме и Ромкиње у програм Стручне праксе који финансира Општина – у позив ставити критеријум за одређени број ромске деце коју је потребно укључити | ЈЛС | НСЗ, ШКОЛА, ОЦД | 2021-2023 | 3.000.000 | 1.000.000 по години | Буџет ЈЛС |
| 2.3.2 | Инфо сесије за завршне године средње школе у вези програма стручне праксе након завршетка средње школе | ЈЛС | НСЗ | 2021-2023 | 15.000,00 | 5.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 2.3.3 | Повезивање са основним школама у вези професионалне оријентације и каријерног вођења | НСЗ | ОШ, СШ | 2021-2023 | / | / | Из редовне делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.4:** | Економско оснаживање Ромкиња | | | Тип мере: | | Информативно - едукативна | | | |
| Носилац мере: | НСЗ | | | Партнери: | | ЈЛС, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 130.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021:  10.000,00  2022.  110.000,00  2023.  10.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  30.000,00  Донатори:  100.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број новообучених геронтодомаћица ромске националности | | број | 2020 | 11 | / | | 21 | / | Извештај са обуке |
| Број одржаних инфо сесија на тему женског предузетништва | | број | 2020 | 0 | 3 | | 3 | 3 | Извештај ОЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.4.1 | Организовање обука за геронто домаћице | ОЦД | НСЗ | 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | Донаторска средства |
| 2.4.2 | Промоција женског предузетништва | ОЦД | НСЗ | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.5:** | Подстицати запошљавање Рома и Ромкиња у локалним институцијама | | | Тип мере: | | подстицајнаѕ | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | НСЗ | | | |
| Период спровођења: | 2022-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 0,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 0,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број волонтера ромске националности у државним институцијама | | број | 2020 | 0 | / | | 5 | 5 | Извештај ЈЛС |
| Број запослених младих Рома/Ромкиња у државним институцијама | | број | 2020 | нп | / | | +3 | +5 | Извештај ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.5.1 | Развити програм волонтирања у државним институцијама | ЈЛС | НСЗ | 2022-2023 | / | / | Из редовних средстава |
| 2.5.2 | Информисање представника установа о мерама за запошљавање Рома | ЈЛС | НСЗ | 2022-2023 | / | / | Из редовних средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | Унапређење услова становања ромске популације | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат стамбених објеката у процесу легализације у ромским насељима | | проценат | 2020 | 70% | 2023 | 85% | Извештај ЈЛС |
| Дефинисани јасни критеријума за доделу материјалних средстава ромским породицама за изградњу, адаптацију и санацију стамбених објеката | |  | 2020 | не | 2023 | да | Правилник о критеријума за доделу материјалних средстава ромским породицама за адаптацију и санацију стамбених објеката |
| Проценат стамбених јединица у ромским насељима који су прикључени на водоводну мрежу | | проценат | 2020 | 30% | 2023 | 50% | Извештај ЈКП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.1:** | Опремање насеља Мурица канализациономмрежом | | | Тип мере: | | Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | / | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 11.068.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  1.068.000,00  2023.  10.000.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  11.068.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи -резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Изграђена канализација у насељу Мурица | | број | 2020 | 0 | / | | / | 1 | Документација ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.1.1 | Израда пројектне документације за извођење радова | ЈЛС | / | 2021 | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | Донаторска средства (СКГО) |
| 3.1.2 | Добијање дозволе за извођење радова за канализацију у насељу Мурица | ЈЛС | / | 2022 | / | / | Редовна делатност |
| 3.1.3 | Извођење радова изградње канализације у насељу Мурица | ЈЛС | / | 2023 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.2:** | Обезбедити правну и техничку помоћ лицима ромске националности при решавању имовинско правних односа у поступцима озакоњења стамбених објеката | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | Да, Одлука о ангажовању лица за пружање бесплатне правне помоћи | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.575.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  785.000  2022.  785.000  2022.  785.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  1.575.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број инфо сесија у ромским насељима | | Број | 2020 | 0 | 3 | | 5 | 5 | Извештај ОЦД |
| Број становника ромске националности који су добили бесплатну правну помоћ | | Број | 2020 | 0 | 0 | | 50 | 50 | Извештај ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.2.1 | Доношење Одлуке о ангажовању лица за пружање бесплате правне помоћи у поступцима озакоњења објеката | ЈЛС | / | 2021 | / | / | Редовна делатност |
| 3.2.2 | Информисање ромске заједнице о постојању бесплатне правне помоћи | ЈЛС | ОЦД | 2022-2023 | 15.000,00 | 5.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 3.2.3 | Пружање бесплатне правне помоћи у поступцима озакоњења објеката | ЈЛС | / | 2022-2023 | 1.560.000,00 | 780.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.3:** | Побољшање комунално хигијенских услова у ромским насељима | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | Дом здравља, Комунално предузеће | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.860.000 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  360.000  2022.  1.500.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  1.860.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број ромских домаћинстава која су добила канту за смеће | | број | 2020 | 0 | / | | / | 500 | Извештај комуналног предузећа |
| Број додатних контејнера | | број | 2020 | нп | / | | / | 10 | Извештај комуналног предузећа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.3.1 | Набавка канти за смеће за ромска насеља | ЈЛС | ЈКП | 2022 | 1.500.000,00 | једнократно | Буџет ЈЛС |
| 3.3.2 | Постављање додатних контејнера у ромским насељима | ЈЛС | ЈКП | 2021 | 360.000,00 | једнократно | Буџет ЈЛС |
| 3.3.3 | Одређивање места у ромским насељима за одлагање биолошког отпада | ЈЛС | ЈКП | 2021-2023 | / | / | Из редовне делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.4:** | Израда техничко урбанистичке документације за подстандарднаромска насеља | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | / | | | |
| Период спровођења: | 2022-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 2.000.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2022.  1.000.000,00  2023.  1.000.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  2.000.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број разрађених планова | | број | 2020 | 0 | / | | 1 | 2 | Документација ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.4.1 | Разрада планова детаљне регулације | ЈЛС | / | 2022-2023 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.5:** | Унапредити услове становања ромске популације кроз изградњу, адаптацију и санацију стамбених објеката | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | / | | | |
| Период спровођења: | 2022-2023 | Потребне измене прописа: | | | | Да, доношење Правилника о критеријума за доделу материјалних средстава ромским породицама за адаптацију и санацију стамбених објеката | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 4.000.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2023.  4.000.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  1.000.000,00  Донатори:  3.000.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број ромских породица којима је потребна материјална подршка за изградњу, адаптацију, санацију стамбених објеката | | број | 2020 | 0 | 0 | | 20 | 20 | Листа породица |
| Број породица које су добиле материјалну подршку за изградњу, адаптацију, санацију стамбених објеката | | број | 2020 | 0 | 0 | | 0 | 10 | Извештај ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.5.1 | Дефинисање критеријума за доделу материјалних средстава ромским породицама за изградњу, адаптацију, санацију стамбених објеката | ЈЛС | ОЦД | 2023 | / | / | Редовна делатност |
| 3.5.2 | Израда ранг листе породица којој је потребна материјална подршка за изградњу, адаптацију, санацију стамбених објеката | ЈЛС | ОЦД, ЦСР | 2022 | / | / | Редовна делатност |
| 3.5.3 | Једнократна помоћ у куповини материјала за најугроженије породице | ЈЛС | ОЦД; ЦСР | 2023 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00  једнократно | Донаторска средства 3.000.000,00  Буџет ЈЛС 1.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 4:** | Унапређење здравствене заштите ромског становништва | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат ромске популације обухваћен основним превентивним прегледима | | проценат | 2020 | нп | 2023 | 50% | Извештај ДЗ |
| Број здравствено едукативних активности одржаних у ромским насељима | | број | 2020 | 0 | 2023 | 30 | Извештај ДЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.1:** | Превенција малолетничких трудноћа | | | Тип мере: | | Информатривно - едукативна | | | |
| Носилац мере: | Дом здравља | | | Партнери: | | Образовне институције, ОЦД, ЦСР | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 45.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  15.000,00  2022.  15.000,00  2023.  15.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  45.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних радионица | | број | 2020 | 0 | 6 | | 6 | 6 | Извештај Дома здравља |
| Број девојчица које су учествовале на радионицама | | број | 2020 | 0 | 120 | | 120 | 120 | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.1.1 | Радионице за 7. и 8. разреде ОШ и средњу школу на тему примене контрацепције (3 школе х 2 радионице годишње) | Дом здравља | Школе, патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Средства из буџета ЈЛС средства опредељена за реализацију Плана јавног здравља |
| 4.1.2 | Израда промотивног материјала | Дом здравља | ОЦД, патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021 -2023 | 15.000,00 | 5.000,00 | Средства из буџета ЈЛС средства опредељена за реализацију Плана јавног здравља, могућа донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.2:** | Побољшање доступности здравствене заштите ромском становништву | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | Дом здравља | | | Партнери: | | ЈЛС | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 180.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  60.000,00  2022.  60.000,00  2023.  60.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  180.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних базара здравља | | број | 2020 | 0 | 2 | | 2 | 2 | Извештај Дома здравља |
| Проценат информисаних становника ромских насеља о правима и обавезама из здравственог осигурања и потреби превентивних прегледа | | проценат | 2020 | нп | 75% | | 85% | 95% | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.2.1 | Организовање по 2 базара здравља годишњеу ромским насељима | Савет за здравље, Дом здравља | Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | 180.000,00 | 60.000,00 | ЈЛС |
| 4.2.2 | Информисање становника ромских насеља о потреби превентивних прегледа | Дом здравља | Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | / | / | Уз редовне активности |
| 4.2.3 | Информативне трибине о правима и обавезама из здравственог осигурања | Дом здравља | Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава, уз базаре здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.3:** | Унапређење хигијенско - епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанака и ширења заразних и паразитарних болести | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | Дом здравља | | | Партнери: | | ЈЛС; ОЦД, ЈКП | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 345.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  115.000,00  2022.  115.000,00  2023.  115.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  345.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних радионица на тему превенције заразних и паразитских болести | | број | 2020 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Извештај Дома здравља |
| Број уклоњених дивљих депонија из ромских насеља | | број | 2020 | 3 | 6 | | 6 | 6 | Извештај комуналног предузећа |
| Број додатних акција дезинсекције и дератизације ромских насеља | | број | 2020 | 3 | 6 | | 6 | 6 | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.3.1 | Уклањање дивљих депонија из ромских насеља | ЈЛС | Комунално предузеће | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава |
| 4.3.2 | Дезинсекција и дератизација ромских насеља | ЈЛС | Дом здравља | 2021-2023 | 300.000,00 | 100.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 4.3.3 | 3 Едукативне радионице на тему превенције заразних и паразитских болести | Дом здравља | ОЦД, здравствена медијаторка | 2021-2023 | 45.000,00 | 15.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.4:** | Повећан обухват ромског становништва здравствено превентивним активностима, нарочито старијих од 65 година | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | Дом здравља | | | Партнери: | | ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 0,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  0,00  2022.  0,00  2023.  0,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Проценат старијих од 65 ромске националности, обухваћен превентивним прегледима | | проценат | 2020 | нп | 80% | | 90% | 95% | Извештај Дома здравља |
| Број корисника старијих од 65 година којима је пружена помоћ и подршка кроз сарадњу институција и организација | | број | 2020 | 0 | 5 | | 10 | 10 | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.4.1 | Теренско евидентирање старијих од 65 година у ромским насељима | ОЦД; Дом здравља | Патронажна служба, ЦСР | 2021 | / | / | Из редовних средстава |
| 4.4.2 | Организовање превентивних прегледа за ромско становништво старије од 65 година | Дом здравља | ОЦД, Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава |
| 4.4.3 | Успостављање сарадње и размена информација између ЦСР, ОЦД , здравствене медијаторке, црвеног крста и службе помоћи у кући у циљу свеобухватне помоћи и подршке ромском становништву старијем од 65 година | Дом здравља | ОЦД, Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021 | / | / | Из редовних средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.5:** | Јавноздравствени рад са ромском популацијом | | | Тип мере: | | Информативно- едукативна | | | |
| Носилац мере: | Дом здравља | | | Партнери: | | ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 185.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  95.000,00  95.000,00  95.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  90.000,00  Донатори:  195.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних едукација | | број | 2020 | 0 | 3 | | 3 | 3 | Извештај Дома здравља |
| Број мајки које долазе у саветовалиште | | број | 2020 | 0 | 30 | | 30 | 30 | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.5.1 | Организовање едукација о здравој исхрани у ромским насељима (3 годишње) | Дом здравља | ОЦД, Патронажна служба, здравствена медијаторка | 2021-2023 | 90.000,00 | 30.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 4.5.2 | Промоција здравих стилова живота | Спортски центар | Дом здравља | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава, конкурси, донације |
| 4.5.3 | Организовање саветовалишта за мајке „Школа родитељства“ | Дом здравља | ОЦД, | 2021 -2023 | 195.000,00 | 65.000,00 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат ромског становништва информисан о услугама социјалне заштите | | проценат | 2020 | нп | 2023 | 80% | Извештај ЦСР |
| Број нових корисника услуга социјалне заштите | | број | 2020 | нп | 2023 | +50 | Извештај ЦСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.1:** | Појачан рад на превенцији малолетничке деликвенције у сарадњи са ОЦД и образовним институцијама | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЦСР | | | Партнери: | | Образовне институције, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.060.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  20.000,00  2022.  720.000,00  2023.  320.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  260.000,00  Донатори:  800.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних радионица са родитељима | | број | 2020 | 0 | 4 | | 4 | 4 | Извештај ЦСР |
| Број младих на саветовању | | број | 2020 | 0 | 0 | | 20 | 20 | Извештај ОЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.1.1 | Организовање 4 радионице годишње за родитеље ромске деце на тему малолетничке деликвенције | ЦСР | ОШ, СШ, ОЦД | 2021-2023 | 60.000,00 | 20.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 5.1.2 | Индивидуални саветодавни рад са родитељима малолетних деликвената | ЦСР | / | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава |
| 5.1.3 | Редовни састанци са стручним службама школа у циљу идентификације деце у ризику | ЦСР | ОШ, СШ | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава |
| 5.1.4 | Саветодавни рад са младима | ОЦД | ЦСР | 2022-2023 | 1.000.000,00 | 2022.  500.000,00  2023.  300.000,00 | 200.000,00 ЈЛС  800.000,00  Донатори |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.2:** | Укључивање Рома и Ромкиња старијих од 65 година у локалне услуге социјалне заштите | | | Тип мере: | | подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЦСР | | | Партнери: | | ОЦД, Дом здравља | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 0,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  0,00  2022.  0,00  2023.  0,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  0,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Проценат старијих од 65 година обухваћен теренским посетама | | проценат | 2020 | нп | 80% | | 90% | 100% | Извештај ЦСР |
| Проценат ромског становништва старијег од 65 година укључених у услуге социјалне заштите | | проценат | 2020 | нп | 10% | | 20% | 20% | Извештај ЦСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.2.1 | Идентификовање потенцијалних корисника | ЦСР | ОЦД, патронажна служба | 2021 | / | / | Из редовних средстава |
| 5.2.2 | Теренски обилазак лица старијих од 65 година | ЦСР | ОЦД | 2021 | / | / | Из редовних средстава |
| 5.2.3 | Укључивање лица старијих од 65 година у услуге социјалне заштите у складу са мапираним потребама | ЦСР | ОЦД | 2021-2023 | / | / | Из редовних средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.3:** | Развијање програма подршке Ромкињама | | | Тип мере: | | Информативно - едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЦСР | | | Партнери: | | ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2023 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 60.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  20.000,00  2022.  20.000,00  2023.  20.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  60.000,00  Донатори:  0,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број одржаних радионица на тему породичног насиља | | Број | 2020 | 0 | 6 | | 6 | 6 | Извештај ЦСР |
| Број одржаних радионица на тему превенције малолетничких бракова | | број | 2020 | 0 | 6 | | 6 | 6 | Извештај ЦСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.3.1 | Организовање 6 радионица годишње на тему превенције породичног насиља | ЦСР | ОЦД | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 5.3.2 | Организовање 6 радионица годишње са мајкама на тему превенције малолетничких бракова | ОЦД | ЦСР | 2021-2023 | 30.000,00 | 10.000,00 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.4:** | Информисање ромске популације о правима из области социјалне заштите и пружање помоћи при остваривању права. | | | Тип мере: | | Подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЦСР | | | Партнери: | | ОЦД, медији | | | |
| Период спровођења: |  | Потребне измене прописа: | | | |  | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 770.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021.  50.000,00  2022.  0,00  2023.  720.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС:  50.000,00  Донатори:  720.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | 2022. | 2023. |
| Број Рома и Ромкиња који су користили помоћ при остваривању права из области социјалне заштите | | број | 2020 | 0 | 0 | | 0 | 100 | Извештај ЦСР |
| Проценат ромског становништва упознат са правима из социјалне заштите путем „Водича кроз локалне услуге социјалне заштите“ | | проценат | 2020 | 0 | 20% | | 30% | 40% | Извештај ЦСР и ОЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. Средства (РСД) | Вредности фин. Средства по годинама (РСД) | Вредности фин. Средства по изворима (РСД) |
| 5.4.1 | Увођење позиције ромског медијатора при ЦСР | ЈЛС | ЦСР, ОЦД | 2023 | 720.000,00 | 720.000,00 | Донаторска средства |
| 5.4.2 | Штампање информатора о правима и условима остваривања права из областри социјалне заштите | ЦСР | ОЦД | 2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Буџет ЈЛС |

# ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

# Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња уопштини Бела Паланка за период 2021-2023. година стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета локалне самоуправе у годинама реализације Локалног акционог плана.

# Акциони план садржи и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, a неопходно је вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностимау конкретним програмима буџета, ради остваривања циљева програмскогбуџетирања у локалној самоуправи.

# Укупан износ потребан за реализацију Акционог плана за инклузију Рома за период 2021-2023. године износи 36.124.000,00 РСД. Очекивана издвајања из буџета локалне самоуправе за реализацију активности из Акционог плана износе 16.460.000 РСД, што је мање од 50% у односу на донаторска средства од 19.664.00 РСД чије се обезбеђивање очекује у току трајања спровођења Плана од стране надлежних општинских служби који ће бити задужени за спровођење Акционог плана.

Финансирање предвиђених мера, по предложеним активностима у оквиру појединих посебних циљева из ЛАП-а, потребно је буџетирати путем одлуке о буџету ОпштинеБела Паланка у периоду спровођења акционог плана, дакле у периоду од 2021-2023. У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење појединих мера потребно је планирати **као програмску активност** (текућа и континуирана делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма), односно **као пројекат** (временски ограничен пословни подухват корисника буџета са јасно дефинисаним исходом, односно променом која се жели постићи, потребним ресурсима и управљачком структуром). Када се посматрају поједине области којима се ЛАП бави, поједине мере и активности по посебним циљевима припадају различитим програмима локалног буџета, што је у наставку и приказано:

# Посебан циљ 1: Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у све нивое васпитања и образовања

# У оквиру Посебног циља 1се налазе активности као што су информисање и подизање свести ромске популације за укључивање деце у образовни систем, спречавање напуштања школе и мере материјалне и финансијске помоћи деци и младима. Активности које су претежно едукативног карактера могуће је финансирати кроз програм 15 или кроз програм 11 – Социјална заштита за оне активности које имају карактер социјалних давања, док се неке од активности већ финансирају из општинског буџета у оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита. Такође, у оквиру Посебног циља 1 потребно је посветити пажњу осталим изворима финансирања (ван оквира 01 – Приходи из буџета, тј. локалног буџета) и аплицирати на конкурсима путем којих би се спроводиле активности предвиђене у области образовања.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 1.3 Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика основних, средњих школа и студената | | |
| 1.3.1 | Стипендирање средњошколаца | 450.000,00 |
| 1.3.2 | Финансирање превоза за ученике основних и средњих школа | 3.600.000,00 |
| 1.3.3 | Стипендирање студената | 90.000,00 |

Предложене активности у оквиру ове мере се већ финансирају средствима буџета у датим износима у оквиру **Програма 11 – Социјална заштита, ПА 006 Подршка деци и породици са децом.** Сва деца невезано за националну припадност имају обезбеђен превоз и стипендију, са напоменом да се стипендирају само средњошколци који похађају школу на територији општине Бела Паланка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 1.4 Смањење дискриминације према ромским ученицима у васпитно-образовном процесу и ван њега | | |
| 1.4.1 | Похађање акредитоване обуке намењене просветним радницима за рад са децом из маргинализованих група | 300.000,00 |
| 1.4.2 | Организовање активности које промовишу културу и традицију Рома кроз обележавање значајних датума | 3.000.000,00 |

Према предложеним активностима **Мере 1.4.** из Акционог плана, потребено је предвидети буџетска средства за акредитоване обуке намењене просветним радницима. Пошто је активност едукативног карактера могуће је њено финансирање кроз програм **Програм 9 – Основно образовање и васпитање.** Што се тиче **активности 1.4.2,** финасирање је потребно организовати пројектно кроз јавни позив, **у оквиру програма 13 – Развој културе и информисања**.

**Посебан циљ 2: Укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, повећање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање**

Спровођење постављеног **Посебног циља 2**кроз смањење незапослености Рома потребно је спроводити у сарадњи са **Националном службом за запошљавање** кроз закључивање посебних споразума са НСЗ. Такође, у оквиру **Посебног циља 2** потребно је посветити пажњуосталим изворима финансирања (ван оквира 01 – Приходи из буџета, тј. локалног буџета) и аплицирати на конкурсима путем којих би се спроводиле активности предвиђене у области запошљавања.Буџетирање средстава за предложене мере и активности највећим делом је могуће реализовати у оквиру **Програма 3 – Локални економски развој**, преко програмске активности 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 2.1Повећање броја Рома који користе програме Националне службе за запошљавање | | |
| 2.1.1 | Одржавање инфо сесија о програмима НСЗ у ромским насељима, 2 х годишње | 30.000,00 |
| 2.1.3 | Мотивисање ромског становништв а 15+ за упис и завршавање основне школе | 30.000,00 |
| 2.1.4 | Пакети подршке за полазнике школе за образовање одраслих | 450.000,00 |

Иако се ради о запошљавању, наведене активности, осим активности 2.1.4 су едукативног карактера, стога их је могуће финансирати кроз **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе.** Активност 2.1.4. има карактер социјалних давања, па је њено финансирање могуће кроз **Програм 11 – Социјална заштитита** у оквиру ПА 0006 – Подршка деци и породици са децом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| **МЕРА 2.3 Унапређење квалификација и компетенција за повећање конкурентности на тржишу рада** | | |
| 2.3.1 | Укључити младе Роме и Ромкиње у програм Стручне праксе који финансира Општина – у позив ставити критеријум за одређени број ромске деце коју је потребно укључити | 3.000.000,00 |
| 2.3.3 | Инфо сесије по школама у вези програма стручне праксе у завршним годинама средње школе | 15.000,00 |
| **МЕРА 2.4Економско оснаживање Ромкиња** | | |
| 2.4.2 | Промоција женског преузетништва | 30.000,00 |

С обзиром на то да се **Мера 2.3.**и **Мера 2.4.** односе на омогућавање запошљавања младих, као и да се овакве активности финансирају путем ЛАП-а за запошљавање, потребно их је финансирати у **оквиру Програма 3 – Локални економски развој,** ПА 0002 Мере активне политике запошљавања.

**Посебан циљ 3: Унапређење услова становања ромске популације**

Активности које се везују за овај посебан циљ треба да буду буџетиране у оквиру више програма. Један део се може буџетирати кроз **Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање,** програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање, **Програм 2 – Комуналне делатности,** као и Програм **15 – Опште услуге локалне самоуправе**, нпр. активности које се односе на пружање бесплатне правне помоћи у поступцима озакоњења објеката. Један део предвиђених активности је пројектног типа, па је такође, неопходно посебну пажњу посветити осталим изворима финансирања (ван оквира 01 – Приходи из буџета, тј. локалног буџета) и аплицирати на разнимконкурсима, нпр. за куповину грађевинског материјала за најугорженије породице или израду планова детаљне регулације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 3.2Обезбедити правну и техничку помоћ лицима ромске националности при решавању имовинско правних односа у поступцима озакоњења стамбених објеката | | |
| 3.2.2 | Информисање ромске заједнице о постојању бесплатне правне помоћи | 15.000,00 |
| 3.2.3 | Пружање бесплатне правне помоћи у поступцима озакоњења објеката | 1.560.000,00 |

Кроз ову меру потребно је обезбедити плату и доприносе за једног запосленог који би пружао правну подршку ромској популацији у процесу озакоњења објеката, тако да је њено финансирање могуће у оквиру **Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 3.3Побољшање комунално хигијенских услова у ромским насељима | | |
| 3.3.1 | Набавка канти за смеће за ромска насеља | 1.500.000,00 једнократно у 2022. |
| 3.3.2 | Постављање додатних контејнера у ромским насељима | 360.000,00 једнократно у 2021. |

Активности везане за **Меру 3.3.** је могуће финансирати пројектно, у случају активности 3.3.1,у оквиру **Програма11 - Социјална заштита**, док је активност 3.3.2 могуће финансирати кроз **Програм 2 – Комунална делатност,** ПА 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 3.5Унапредити услове становања ромске популације кроз изградњу, адаптацију и санацију стамбених објеката | | |
| 3.5.3 | Једнократна помоћ у куповини материјала за најугроженије породице | 1.000.000,00 једнократно у 2023. |

Ова активност би се финансирала пројектно, као учешће локалне самоуправе у реализацији донаторског пројекта и то у оквиру **Програма 11 – Дечија и социјална заштита**.

**Посебан циљ 4: Унапређење здравствене заштите ромског становништва**

Ради реализације предвиђених активности у области здравља потребно је буџетирати средства за базаре здравља, предавања и едукативне активности преко Дома здравља у Белој Паланци и то у оквиру **Програма 12 – Здравствена заштита**, ПА 0003 -**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**преко економске класификације 424, осим активности 4.3.2 коју је потребно буџетирати кроз **Програм 2 – Комуналне делатности**, ПА 0004 Зоохигијена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 4.1 Превенција малолетничких трудноћа | | |
| 4.1.1 | Радионице за 7. и 8. разреде ОШ и средњу школу на тему примене контрацепције (3 школе х 2 радионице годишње) | 30.000,00 |
| 4.1.2 | Израда промотивног материјала | 15.000,00 |
| МЕРА 4.2 Побољшање доступности здравствене заштите ромском становништву | | |
| 4.2.1 | Организовање по 2 базара здравља годишњеу ромским насељима | 180.000,00 |
| МЕРА 4.3 Унапређење хигијенско - епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанака и ширења заразних и паразитарних болести | | |
| 4.3.2 | Дезинсекција и дератизација ромских насеља | 300.000,00 |
| 4.3.3 | 3 Едукативне радионице на тему превенције заразних и паразитских болести | 45.000,00 |
| МЕРА 4.5 Јавноздравствени рад са ромском популацијом | | |
| 4.5.1 | Организовање едукација о здравој исхрани у ромским насељима (3 годишње) | 90.000,00 |

**Посебан циљ 5: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници**

С обзиром да се највећим делом ради о едукативним активностима који је везан за домен рада Центра за социјални рад, највећи део средстава се може обезбедити у оквиру **Програма 11 – Социјална и дечија заштита**, ПА 0006 Подршка деци и породици са децом,док се остале активности могу предвидети кроз **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,** нпр. активност 5.1.4 кроз јавни позив за финансирање организација цивилног друштваи активност 5.4.2 у оквиру ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина. Један део предвиђених активности је пројектног типа, па је такође, неопходно посебну пажњу посветити осталим изворима финансирања (ван оквира 01 – Приходи из буџета, тј. локалног буџета) и аплицирати на конкурсима донатора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 5.1 Појачан рад на превенцији малолетничке деликвенције у сарадњи са ОЦД и образовним институцијама | | |
| 5.1.1 | Организовање 4 радионице годишње за родитеље ромске деце на тему малолетничке деликвенције | 60.000,00 |
| 5.1.4 | Саветодавни рад са младима | 200.000,00Једнократно у 2022. учешће у пројекту |
| **МЕРА 5.3 Развијање програма подршке ромским женама** | | |
| 5.3.1 | Организовање 6 радионица годишње на тему превенције породичног насиља | 30.000,00 |
| 5.3.2 | Организовање 6 радионица годишње са мајкама на тему превенције малолетничких бракова | 30.000,00 |
| МЕРА 5.4 Информисање ромске популације о правима из области социјалне заштите и пружање помоћи при остваривању права | | |
| 5.4.2 | Штампање информатора о правима и условима остваривања права из областри социјалне заштите | 50.000,00 једнократно 2021 |

Због тога што није било могуће прецизно утврдити износе из буџета по годинама услед непознавања услова конкурса, износи за пројекте су дефинисани апроксимативно.

***Пројекти за које се обезбеђују средства из других извора (донатори и остали)***

У случају одређених мера и активности, имајући у виду период од три године реализације ЛАП-а, руководило се могућностима аплицирања за донаторска средства. У складу са тим, примењен је приступ да је свуда где су препознате потребе за донаторским средствима назначено (су)финансирање из донаторских средстава (као могућност аплицирања по објављеним конкурсима).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака активности | Активност | Укупна средства 2021 – 2023 (РСД) |
| МЕРА 1.1 Повећање броја ромске деце која похађају целодневни и полудневни боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколским програмом | | |
| 1.1.1 | Едукативне радионице за родитеље о значају раног развоја | 221.000,00 |
| 1.1.2 | Материјална подршка породицама | 500.000,00 |
| 1.1.3 | Информативне кампање за упис деце у предшколско | 60.000,00Пројекат у току |
| **МЕРА 1.2Смањење броја ученика који напуштају и нередовно похађајуосновну и средњу школу** | | |
| 1.2.3 | Додатна подршка учењу ученицима ромске националности у основним школама | 1.000.000,00у 2023. |
| МЕРА 2.4 Економско оснаживање Ромкиња | | |
| 2.4.1 | Организовање обука за геронто домаћице | 100.000,00 једнократно у 2022 |
| МЕРА 3.1 Економско оснаживање Ромкиња | | |
| 3.1.1 | Израда пројектне документације за извођење радова у насељу Мурица | 1.068.000,00 једнократно у 2021 |
| 3.1.3 | Извођење радова изградње канализације у насељу Мурица | 10.000.000,00 једнократно у 2023 |
| МЕРА 3.4 Израда техничко урбанистичке документације за подстандардна ромска насеља | | |
| 3.4.1 | Разрада планова детаљне регулације | 2.000.000,00 2022-2023 |
| МЕРА 3.5 Економско оснаживање Ромкиња | | |
| 3.5.3 | Једнократна помоћ у куповини материјала за најугроженије породице | 3.000.000,00 једнократно у 2023 |
| МЕРА 4.5 Јавноздравствени рад са ромском популацијом | | |
| 4.5.3 | Организовање саветовалишта за мајке „Школа родитељства“ | 195.000,00 |
| **МЕРА 5.1 Појачан рад на превенцији малолетничке деликвенције у сарадњи са ОЦД и образовним институцијама** | | |
| 5.1.4 | Саветодавни рад са младима | 800.000,00 2022-2023 |
| **МЕРА 5.4**Информисање ромске популације о правима из области социјалне заштите и пружање помоћи при остваривању права. | | |
| 5.4.1 | Увођење позиције ромског медијатора при ЦСР | 723.000,00 у 2023 |

Због тога што није било могуће прецизно утврдити износе по годинама услед непознавања услова конкурса, износи су дефинисани апроксимативно. Такође, идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори одобравају средстава, као и динамику трајања сваког пројекта и процењене износе који би се могли односити на ромску популацију, није било могуће свуда прецизно проценити услед непознавања услова конкурса (имајући у виду да су пројекти углавном у оквиру много већих целина или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо на породицу или омладину или незапослене, односно одређене социјалне групе, без прављења разлике према националној припадности).

# ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

У овом поглављу постављен је основ за праћење спровођења ЛАП-а, као и вредновање учинка који ће бити постигнут његовом имплементацијом, у смислу утврђивања одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање рокова за извештавање, модела извештаја и одговорности за њихово састављање, као и начина праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, у задатим околностима, постизање оптималних резултата за ромску заједницу у општини Бела Паланка у односу на планиране циљеве, мере и активности.

**7.1 Поступак спровођења и одговорност актера**

ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка, спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених у поглављу 5- Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који су у Акционом плану наведени као „носиоци“. Конкретно, за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру посебних циљева одговорност ће сносити Радна група за праћење реализације ЛАПа, која ће бити именована након усвајања ЛАПа од стране Скупштине.

Начелници општинских управа пружиће помоћ Радној групи за праћење реализације ЛАПа, која ће бити одговорна како за праћење реализације ЛАП-а, тако и за извештавање о постигнутим резултатима, како на годишњем нивоу, тако и на трогодишњем нивоу тј. по истеку периода за који се документ усваја.

У непосредној реализацији мера, активности и пројеката обухваћених ЛАП-ом активно учествују актери који су у оквиру АП наведени као „партнери“, међу којима се, између осталог, налазе: Мобилни тим, предшколска установа, основне школе и средња школа које похађају ученици ромске националности, Дом здравља Бела Паланка, Центар за социјални рад, Црвени крст, НСЗ филијала Бела Паланка, јавна комунална предузећа, педагошки асистенти, ромска удружења, ОЦД и други локални актери.

Праћење спровођења поједничних активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани за свих 5 посебних циљева и мере. Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, налазе:

1) редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а електонским путем, одржавањем периодичних састанака и подношењем извештаја,

2) прикупљање свих података и информација о томе како тече реализација конкретних мера и активности, укључујући и формирање евиденција које до сада нису вођене а битне су за вредновање учинка—обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, поштовање временског оквира спровођења активности, ниво укључености партнера и квалитет сарадње између партнера, број крајњих корисника, оствареност планираних индикатора итд.,

3) дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, односно предлагање конкретних акција за решавање проблема када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,

4) информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење ЛАП-а,

5) припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање 2 пута годишње ће се организовати координациони састанци свих актера непосредно укључених у споровођење ЛАП-а, а састанке сазива председник Радне групе за праћење реализације ЛАПа. Позивање учесника и припрему дневног реда састанка врши лице задужено за сазивање координационих састанака.

**7.2 Вредновање учинка и извештавање**

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који представља континуиран процес током целокупног периода на који се ЛАП усваја, евалуација односно вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће периодично рађена. Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Радна група за израду ЛАП-а је препоручила, а Радна група за праћење реализације ЛАПа ће о томе донети коначну одлуку, да евалуација обухвата:

* Ex-ante анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка за период 2021 - 2023, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор на половини реализације ЛАП-а, односно 18 месеци од момента његовог усвајања, и
* Еx-post анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка за период 2021 - 2023, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор након истека периода важења ЛАП-а.

На основу налаза добијених ex-post анализом, односно оценом релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, вршиће се даље планирање социјалног укључивања Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка у наредном трогодишњем периоду.

Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка, подноси Радна група за праћење реализације ЛАПа Општинском већу општине Бела Паланка, најкасније до 31. марта текуће године за претходну. Одговорност за припрему годишњих извештаја сносне начелници одељења општинске управе који су уједно одговорни и за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру сваког посебног циља. Начелници посебних одељења општинске управе најкасније до 31. јануара текуће године достављају образац годишњег извештаја свим партнерима да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацију су непосредно учествовали. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. Радна група за праћење реализације ЛАПа ће, након добијања података, приступити обједињавању годишњег извештаја за свих 5 области социјалног укључивања Рома, како би га до 3. марта упутила Општинском већу општине Бела Паланка до наведеног рока.

Тродишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка за период 2021- 2023, подноси Радна група за праћење реализације ЛАПа Општинском Већу, а оно га доставља Скупштини општине најкасније у року од 120 дана по истеку треће календарске године од дана усвајања ЛАП-а. Уз овај извештај доставља се и документ јавне политике (стратегија/локални акциони план или сл.) којим се замењује ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Бела Паланка за период 2021-2023 у новом планском периоду. Подела одговорности и начин припреме трогодишњег извештаја су исти као и код годишњих извештаја, само се за ову прилику користи посебан образац трогодишњег извештаја. Такође, у овом случају се примењују и следећи рокови- 28.фебруар за сакупљање података од партнера, 30. март за обједињавање извештаја и достављање извештаја Општинском већу, који га у горе наведеном року подноси Скупштини општине.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Решење о формирању Радне групе за израду локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Бела Паланка

1. Закључак 05 Број: 035-6254/2015 од 08. јуна 2015. године. [↑](#footnote-ref-2)
2. Оперативне закључке је 09. септембра 2015. године потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић упутила надлежним државним органима са молбом да их у наредне две године реализују. [↑](#footnote-ref-3)
3. Нацрт акционог плана из августа 2015. године. [↑](#footnote-ref-4)
4. Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године [↑](#footnote-ref-5)
5. Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину ("Sl. glasnikRS", br. 104/2014) [↑](#footnote-ref-6)
6. План јавног здравља општине Бела Паланка 2018-2022 године [↑](#footnote-ref-7)
7. У складу са *Законом о планском систему* („Сл. гласник РС“ бр. 30/2018), мере јавних политика могу бити: 1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се уређују односи у друштву; 2) подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере; 3) информативно едукативне (информационе и образовне кампање и друго); 4) институционално-управљачко-организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), и 5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.) [↑](#footnote-ref-8)
8. Уноси се одговор ДА или НЕ у зависности од тога да ли је за спровођење конкретне мере јавне политике потребна измена прописа/аката . Уколико је одговор ДА, у ово поље се уноси се и назив прописа/акта. [↑](#footnote-ref-9)